|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«НУКУТСКИЙ РАЙОН»** |
|  |
|  |

**АКТ № 02-А**

**"26"февраля 2019 года п. Новонукутский**

**по результатам проверки по вопросу законного и результативного (экономного и эффективного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2018 году.**

**1. Основания для проведения контрольного мероприятия:** пункт 4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ *«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»*; план деятельности Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» на 2019 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 26.12.2018г.; распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 22.01.2019 года № 02-П «О проведении контрольного мероприятия».

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

федеральные законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные правовые акты муниципального образования – «Нукутский район», приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, использования бюджетных средств на реализацию мероприятий проектов народных инициатив; учету расходов;

деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств на реализацию мероприятий проектов народных инициатив;

соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию – «Нукутский район»», платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

**3. Объекты контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Нукутский район», (муниципальные казенные образовательные учреждения ).

**4. Цели контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

**5. Проверяемый период деятельности:** 2018 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 28.01.2019г. по 28.02.2019 г.

**7.**Настоящий акт подготовлен на основании проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив за 2018 год» Администрации МО «Нукутский район».

В акт включены материалы, составленные по результатам проверок получателей бюджетных средств: МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, МКДОУ Тангутский детский сад, МКДОУ Шаратский детский сад «Росинка», МКДОУ Верхне-Куйтинский детский сад «Солнышко», МКДОУ Зунгарский детский сад, МКДОУ Нукутский детский сад, МКДОУ «Алтарикский детский сад «Колокольчик», МКДОУ Русско-Мельхитуйский детский сад «Дружок», МКДОУ Ункурликский детский сад, МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка», МКДОУ Закулейский детский сад, МКДОУ Новоленинский детский сад, МБДОУ Хадаханский детский сад «Солнышко», МКУ «Центр образования Нукутского района»

**8.**В результате контрольного мероприятия установлено **следующее:**

1. **Общие сведения за 2018 год**

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, Постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 45-пп утверждено «*Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год»*.

Одним из условий предоставления субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 45-пп является отсутствие в перечне мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, выполнению работ по обрезке деревьев, изготовлению паспортов отходов, энергетического обследования объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке проектной документации (за исключением проектной документации на бурение скважин), формированию зон санитарной защиты скважин, получению лицензии на пользование участков недр, приобретению программного обеспечения, приобретению мебели и легковых автомобилей для местных администраций, оргтехники, спецтехники, легковых автомобилей и оборудования, бывших в употреблении, ремонту зданий местных администраций и муниципального жилищного фонда.

Министерством экономического развития Иркутской области бюджетные назначения по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив доведены до Администрации муниципального образования – «Нукутский район» 27.02.2018г. в сумме 4330,4 тыс.руб. (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из областного бюджета на 2018 год от 27.02.2018 № 831-07/423-П ).

Сводный перечень проектов народных инициатив Иркутской области на 2018 год утвержден Министром экономического развития Иркутской области Орачевским Е.А. 26.03.2018 года.

Между Администрацией муниципального образования «Нукутский район» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 27.03.2018г № 05-62-45/18-62, предметом которого является предоставление Министерством экономического развития в 2018 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «Нукутский район» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов РФ: код главного распорядителя средств областного бюджета 831, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 7110172370, вид расходов 521 размере 4330,4 тыс.руб.в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

В соответствии с п.11 *Положения о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив*, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 45-пп, процент софинансирования перечня из местного бюджета составил в 2018 году 3 % или 133,9тыс.рублей.

Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 4464,3тыс.рублей.

Обязательным условием получения субсидии является наличие документов об итогах проведенных в 2018 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении перечня.

В соответствии с п.7 подп.3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, документы об одобрении Перечня по итогам проведенным в 2018 году конференций граждан, собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении либо документы об одобрении Перечня представительным органом муниципального образования для муниципальных образований, наделенных статусом муниципального района

С устного объяснения начальника управления экономического развития и труда Администрации МО «Нукутский район» Платоновой Н.А. было проведено заседание по формированию перечня мероприятий в рамках реализации проекта «Народные инициативы», документы подтверждающие проведение указанного заседания отсутствуют.

По итогам проведенного заседания был сформирован перечень проектов народных инициатив, утвержденный Решением Думы МО «Нукутский район» от 26 января 2018 г. № 2.

Приоритетными направлениями при выборе мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» в 2018 году стали следующие мероприятия: текущий ремонт системы отопления, приобретение оборудования, мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приобретение микроавтобуса для МКУ «Центр образования Нукутского района».

В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств в размере 273,0 тыс.руб. Перечень Решением Думы МО «Нукутский район» от 29 июня 2018 г. № 39 был дополнен следующим мероприятием: приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ Целинная СОШ, МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Ворот-Онгойская ООШ, МБОУ Новоленинская СОШ.

Статьей 65 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что финансирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Согласно ч.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 Бюджетного кодекса РФ).

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 91 от 19.03.2018 *« О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и утверждении порядка организации работы по их реализации»* установлены расходные обязательства по реализации проектов народных инициатив в 2018 году. Вышеуказанным Постановлением установлен объем и источники финансирования мероприятий, ответственные и непосредственные исполнители мероприятий.

Необходимо отметить, что Постановление Администрации МО «Нукутский район» № 91 от 19.03.2018 *«О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и утверждении порядка организации работы по их реализации»,* являющееся муниципальным правовым актом, в соответствии ч.3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ *«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,* ст.55 Устава МО «Нукутский район»  **опубликовано (обнародовано)** на официальном сайте Администрации МО «Нукутский район» и в печатном средстве массовой информации – газете «Официальный курьер».

**Перечень проектов народных инициатив на 2018 год**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | В первоначальной редакции(в соответствии с постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 91 от 19.03.2018 г.) | | | | В окончательной редакции (в соответствии с постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 371 от 31.07.2018) | | | | |
| Объем финанси-рования - всего, руб. | | в том числе: | | Объем финанси-рования - всего, руб. | | в том числе: | | |
| из областно-го бюджета | из местно-го бюджета | из областно-го бюджета | | из местно-го бюджета |
| 1. | Текущий ремонт системы отопления МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ | 1300000,0 | | 1260999,9 | 39000,03 | 1027000,0 | | 996190,0 | | 30810,0 |
| 2. | Приобретение оборудования, мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений: МКДОУ Тангутский детский сад (с. Тангуты, ул. Нагорная, 7), МКДОУ Шаратский детский сад «Росинка» (с.Шараты, ул.Центральная,25 А), МКДОУ Верхне-Куйтинский детский сад «Солнышко» (д.Куйта, пер.Школьный,4), МКДОУ Нукутский детский сад (с.Нукуты, пер. Депутатский,10 и д. Ворот-Онгой, ул. Школьная,6), МКДОУ Алтарикский детский сад «Колокольчик» (с.Алтарик, ул. Чумакова,25), МКДОУ Русско-Мельхитуйский детский сад «Дружок» (д.Мельхитуй, ул.Новая,4), МКДОУ Первомайский детский сад (с. Первомайское, ул. Горького,49), МКДОУ Ункурликский детский сад (д.Ункурлик, ул. Школьная,1), МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка» (с.Хареты, ул.Беляевская,37), МКДОУ Новолениниский детский сад (п.Новоленино, ул. Советская,17), МКДОУ Закулейский детский сад (с.Закулей, ул. Ленина,2), МКДОУ Хадаханский детский сад «Солнышко» (с.Хадахан, кВ-л Центральный,2 и с.Хадахан, ул. Набережная,18) | 823664,0 | | 798954,06 | 24709,94 | 823664,0 | | 798954,06 | | 24709,94 |
| 3. | Приобретение микроавтобуса для МКУ «Центр образования Нукутского района» | 2340666,0 | | 2270445,97 | 70220,03 | 2340666,0 | | 2270445,97 | | 70220,03 |
| 4. | Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ Целинная СОШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Ворот-Онгойская ООШ, МБОУ Новоленинская СОШ | - | | - | - | 273000,0 | | | 264809,99 | 8190,1 |
| 5. | **Итого:** |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **4464330,0** | | **4330400,0** | **133930,0** | **4464330,0** | | **4330400,0** | | **133930,0** |

В реестре расходных обязательств МО «Нукутский район», ведение которого обязательно в силу статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, в качестве основания возникновения расходных обязательств, принятых в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на общую сумму 4464,3 тыс.руб., сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт – постановление Администрации МО «Нукутский район» № 91 от 19.03.2018, в результате которого возникли расходные обязательства.

Одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является реализация мероприятий в отношении имущества (земельных участков), находящегося в муниципальной собственности или пользовании муниципального образования.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что имущество, предназначенное для реализации мероприятий проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества МО «Нукутский район».

В доходной части местного бюджета на 2018 год поступления субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4464,3 тыс.руб.отражены по коду бюджетной классификации 00020229999050000151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ».

В расходной части бюджета МО «Нукутский район» на 2018 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий перечня отражены в сумме 4464,3 тыс.руб. (с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 133,9 тыс.руб.) по следующим подразделам бюджетной классификации:

**0701 76101S2370 -787,9 тыс.руб.;**

**0702 76102S370 – 1335.8 тыс.руб.;**

**0709 76203S2370 – 2340,7 тыс.руб.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2018 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме.

В общем объеме расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году все расходы предусмотрены по подразделу 0701 «Образование» 100,0 % или 4464,3 тыс.рублей.

Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» -787,9 тыс.руб. или 17,6 % , по подразделу 0702 «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений» -1335,8 тыс.руб. или 29,9%, по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 2340,7 тыс.руб. или 52,4%.

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главным распорядителем средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является Администрация МО «Нукутский район» на сумму 4464,3 тыс.руб. (100 % от общего объема средств). Показатели бюджетных росписей ГРБС соответствуют решению о бюджете.

1. **Проверка использования средств, анализ заключенных в 2018 году муниципальных контрактов и договоров**

При проверке фактического использования средств за 2018 год было установлено следующее: из 4 утвержденных мероприятий были исполнены 4 мероприятия перечня проектов народных инициатив (отчет МО «Нукутский район» об использовании субсидии из областного бюджета бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 1 января 2019 года), всего на общую сумму 4464,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 4330,4 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 133,9 тыс.рублей.

Средства софинансирования из местного бюджета в сумме 133,9 тыс.руб. в 2018 году были направлены для выполнения следующих мероприятий:

- текущий ремонт системы отопления МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ – 30810,02руб.;

- приобретение оборудования, мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 24709,94 руб.;

-приобретение микроавтобуса для МКУ «Центр образования Нукутского района» - 70220,03 руб.;

- приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений – 8190,01 руб.

**Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию мероприятий перечня народных инициатив**

**Таблица 2(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование получателя бюджетных средств/ наименование мероприятия | РзПР | Начальная цена контракта (договора) | Конечная цена контракта (договора) | | | Экономия, достигну-тая в результате проведения конкурс-ных процедур | Взыскано пени за нарушение условий контрактов (договоров) |
| 1 | МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ (текущий ремонт системы отопления) | 0702 | 1300,0 | 1027,0 | | | 273,0 | - |
|  | **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** |  | **1300,0** | **1027,0** | | | **273,0** | **-** |
| 2 | Дошкольное образование (приобретение оборудования, мебели) | 0701 | 823,6 | 823,6 | | | 0,0 | - |
|  | **Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** |  | **823,6** | **823,6** | | | **273,0** | **-** |
| 3 | МКУ «Центр образования Нукутского района» (приобретение микроавтобуса) | 0709 | 2340,7 | 2340,7 | | | 0,0 | - |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования »** |  | **2340,7** | **2340,7** | | | **-** | **-** |
| 4 | Общее образование (приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений | 0702 | 0,0 | 273,0 | | | 0,0 | - |
|  | **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** |  | **0,0** | **273,0** | | | **0,0** | **-** |
| **5** | **Всего:** |  | **4464,3** | | **4464,3** | **273,0** | | **-** |
| Средства сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур в общей сумме 273,0 тыс.руб. были направлены на дополнительное мероприятие «Приобретение оборудования для муниципальных учреждений: МБОУ Целинная СОШ, МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Ворот-Онгойская ООШ, МБОУ Новоленинская СОШ».  Получателями целевых средств в 2018 году стали 19 учреждений: 1) МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, 2) МКДОУ Шаратский детский сад «Росинка»,3) МКДОУ Верхне-куйтинский детский сад «Солнышко», 4) МКДОУ Зунгарский детский сад, 4) МКДОУ Нукутский детский сад, 5) МКДОУ Алтарикский детский детский сад «Колокольчик», 6) МКДОУ Русско-Мельхитуйский детский сад «Дружок», 7) МКДОУ Первомайский детский сад, 8) МКДОУ Ункурликский детский сад, 9) МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка», 10) МКДОУ Закулейский детский сад, 10) МКДОУ Новоленинский детский сад, 11) МБОУ Хадаханский детский сад «Солнышко», 12) МКДОУ Тангутский детский сад,13) МКУ «Центр образования Нукутского района», 14) МБОУ Целинная СОШ, 15) МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, 16) МКОУ Большебаяновская ООШ, 17) МБОУ Закулейская СОШ, 18) МКОУ Ворот-Онгойская ООШ, 19) МБОУ Новоленинская СОШ, с которыми были заключены контракты и договоры на общую сумму 4464,3 тыс.рублей, в том числе:  1) Муниципальный контракт № Ф.2018.263592 от 18. 06.2018 г. на проведение текущего ремонта системы отопления МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, заключен МКОУ Русско-Мельхитуйской ООШ с ООО «СИБИРЬЭНЕРГО». Первоначальная цена контракта составляла **1300,0** тыс.руб., в результате проведения конкурсных процедур цена контракта была снижена до 1027,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 996,2 тыс.руб., средств местного бюджета 30,8 тыс.рублей.  Оплата за выполненные работы предусмотрена контрактом в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком актов приемки выполненных работ, (форма № КС-2) (Приложение № 3),справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (Приложение № 4) на основании выставленных счетов-фактур. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в течении 20 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. не позднее 09.07.2018 года.  Фактически работы выполнены 09.07.2018, что подтверждается актом о приемке-выполненных работ, подписанного директором Русско-Мельхитуйской ООШ от 09.07.2018 г., справкой о стоимости выполненных работ и затрат. Следовательно, работы по текущему ремонту выполнены в установленный контрактом срок.  Оплата за выполненные работы по текущему ремонту системы отопления МКОУ Русско-Мельхитуйская ОШШ произведена 31.07.2018 по подразделу 0702 «Общее образозование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в общей сумме 1027,0 тыс.руб. на основании счета на оплату № 20 от 09.07.2018 года. Следовательно, оплата за выполненные работы по текущему ремонту также произведена в установленный контрактом срок.  Согласно выписки из реестра недвижимого муниципального имущества МО «Нукутский район» объект недвижимости поставлен на учет и числится в реестре муниципальной собственности.  2) Приобретение оборудования, мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений: было заключено 31 договоров, контрактов на общую сумму 823664,0 рублей в том числе: договор № 67-18 от 05.06.2018 г. на сумму 35765,0 руб., МК № 10 от 08.06.2018 г. на сумму 1385,0 руб., МК № 1 от 07.07.2018 г. на сумму 11600,0 руб., договор № 172/05/06-18 от 05.06.2018 г. на сумму 20025,0 руб., договор № 1-2018 от 04.06.2018 г. на сумму 44000,0 рублей, МК б/н от 28.05.2018 г. на сумму 52680,0 руб., договор б/н от 27.04.2018 г. на сумму 43000,0 руб., договор № 65-18 от 04.06.2018 г. на сумму 30160,0 руб., договор № 152/04/06-18 от 04.06.2018 г. на сумму 52622,98 руб., договор № 54-18 от 29.05.2018 г. на сумму 34377,0 руб., договор №1 от 30.05.2018 г. на сумму 8600,0 руб., договор № 159/30/05-18 от 30.05.2018 г. на сумму 54935,0 руб., договор № 62-18 от 04.06.2018 г. на сумму 19455,0 руб., договор № 60-18 от 04.06.2018 г. на сумму 49000,0 руб., договор № 174/05/06-18 от 05.06.2018 г. на сумму 29000,30 руб., договор № СчНук-0012 от 18.05.2018 г. на сумму 26185,50 руб., договор № 66-18 от 04.06.2018 г. на сумму 80340,0 руб., договор б/н от 08.06.2018 г. на сумму 25260,0 руб., договор № 55-18 от 07.06.2018 г. на сумму 69120,0 руб., договор № 169/01/06-18 от 01.06.2018 г. на сумму 84840,0 руб., МК № 311 от 15.08.2018 г. на сумму 10866,0 руб., договор № 26 от 21.08.2018 г. на сумму 21747,60 руб,  Предметом заключенных указанных договоров, контрактов являлось приобретение мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В ходе проведения контрольного мероприятия и согласно представленных документов установлено, что мебель приобретена, поставлена на балансовый учет, оплата произведена согласно заключенных договоров в установленные сроки и в полном объеме.  3) Муниципальный контракт № Ф, 2018,258012 от 13.06.2018 г. заключен Центром образования Нукутского района по итогам электронного аукциона с ООО «ФЦ-Иркутск» (г.Иркутск).  Предметом контракта является поставка Поставщиком Заказчику микроавтобуса. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта и законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТов, ТУ. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.  Цена контракта составила 2340666,0 руб., источником финансирования контракта являются средства областного бюджета, местного бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2240666,0 тыс.рублей. В ходе проведения конкурсной процедуры была подана одна заявка на участие в электронном аукционе № 0134300033018000019.  В соответствии с ч.16 ст.66 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.  Согласно протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе аукционная комиссия в составе 4 человек рассмотрела единственную заявку участника закупки и документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке, на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, приняла следующее решение: на основании с ч.1 ст.71 ФЗ № 44-ФЗ контракт заключен с единственным участником- ООО ФЦ-Иркутск, что соответствует действующему законодательству.  Акт приемки-передачи товаров подписан сторонами 19.06.2018, что свидетельствует о том, что товардоставлен Поставщиком в сроки, установленные контрактом в течении 30 календарных дней с момента подписания контракта.  Оплата по контракту произведена МКУ «Центр образования Нукутского района» на сумму 2340666,0 руб. платежным поручением № 233933, оплата произведена по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 29.06.2018 г., т.е. в установленный муниципальным контрактом срок (в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара и на основании счета-фактуры).  На основании приказа директора МКУ «Центр образования Нукутского района» микроавтобус FORD TRANSIT, приобретенный в рамках проекта «Народные инициативы» поставлен на балансовый учет в составе основных средств «Транспортные средства», введ в эксплуатацию.  На момент проведения контрольного мероприятия транспортное средство эксплуатируется МКУ «Центр образования Нукутского района».  4) В целях реализации мероприятия перечня народных инициатив «Приобретение оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ Целинная СОШ, МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Ворот-Онгойская ООШ, МБОУ Новоленинская СОШ были заключены договора купли-продажи на общую сумму 273000,0 руб., в том числе за счет средств областного бюджета- 264809,99 руб., за счет средств местного бюджета- 8190,01 руб., в том числе: МБОУ Целинная СОШ на сумму 57471,0 руб., были приобретены ванна моечная 2-х секционная-11625,0 руб., ванна моечная 3-х секционная- 13235,40 руб., мойка Гомель 3шт.-3477,0 руб., раковины Орион-3 шт.- 35725,0 руб., оборудование для сантехники – 21747,60 руб., все оборудование поставлено на балансовый учет основных средств; МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ на сумму 38000,0 руб., была приобретена ванна 3-х секционная со всеми комплектующими, оборудование поставлено на баланс основных средств; МКОУ Большебаяновская ООШ на сумму 44500,0 рублей, приобретено оборудование для пищеблока, в том числе: ванна 3-х секционная, раковина-мини «Лада», кольца бетонированные, которое поставлено на балансовый учет; МБОУ Закулейская СОШ на сумму 69059,0 рублей, приобретено оборудование для пищеблока, в том числе: холодильник «Бирюса», мясорубка Vitek VT-303, короб вытяжной, шкаф для хранения хлеба, все оборудование поставлено на баланс; МКОУ Ворот-Онгойская ООШ на сумму 37970,0 рублей, приобретено оборудование для пищеблока, которое поставлено на баланс как основные средства; МБОУ Новоленинская СОШ на сумму 26000,0 рублей, был приобретен столы производственные СПРб 4 штуки, приобретенное оборудование поставлено на баланс школы.  В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что договоры заключены без проведения конкурсных процедур в соответствии с нормами, установленными пунктами 4,5 части 1 статьи 93 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (до 100 тысяч рублей).  Оплата за приобретенные товары произведена в полном объеме, согласно выставленных счетов, по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов».  Таким образом, договорные обязательства исполнены сторонами в полном объеме и в установленные договорами сроки.    **Выводы и рекомендации:**  Проект «Народные инициативы» действует в Иркутской области с 2011 года. За время своего существования данный проект позволил решить различные проблемы и пожелания, обозначенные жителями района.  Объем финансирования мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» с учетом поступления средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета составил за 2018 год в сумме 4464,3 тыс.руб. Бюджетные средства, выделенные на реализацию проекта народные инициативы, были освоены получателями средств в полном объеме.  По мнению Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район», средства проекта «Народные инициативы» использованы в 2018 г. эффективно.        Председатель Контрольно-счетной комиссии  МО «Нукутский район» М.А.Николаева | | | | | | | | |