Муниципальное образование «Нукутский район»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ  РАЙОН»

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

25 марта 2016 года                                   № 25                                                 п. Новонукутский

Об осуществлении отдельных областных

государственных полномочий в сфере

обращения с безнадзорными собаками и кошками

Заслушав информацию вр.и.о. начальника Отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» А.С. Геленкенова «Об осуществлении отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками», руководствуясь ст. 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ,  ст. 27 Устава муниципального образования «Нукутский район», Дума

РЕШИЛА:

- Информацию вр.и.о. начальника Отдела сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» А.С. Геленкенова «Об осуществлении отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками» принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

Председатель Думы муниципального

образования «Нукутский район»                                                                 К.М. Баторов

Приложение

к решению Думы

МО «Нукутский район»

от 25.03.2016 г. №  25

Выполнение мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2015 – 2019 годы»

На основании закона Иркутской области от 22 декабря 2014 года № 166-ОЗ органы местного самоуправления наделены отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области.  В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 10 апреля 2015 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Спектр-С» на сумму  797,0 тыс. рублей на отлов 198 безнадзорных собак и кошек.

В районную газету было подано объявление о том, что жители могут обращаться в Отдел сельского хозяйства по поводу отлова безнадзорных собак. Поступило 11 письменных  и 5 устных обращений от граждан. Отсканированные заявки тут же отправлялись подрядчику на электронный адрес.  В мае месяце специалисты от подрядной организации приезжали в район 3 раза, ими было отловлено 18 собак.   На низкий уровень отлова собак Администрация района подготовила письмо с изложением претензий о том, что работники по отлову приезжают без задания руководителя, в неудобное время (к концу рабочего дня), без соответствующих орудий по отлову.

Комиссия в составе специалистов Администрации МО «Нукутский район» с привлечением экспертов службы ветеринарии дважды (16.07.2015 г. и 21.10.2015 г.) осуществляла выезд в д. Московщина Иркутского района с целью проверки достоверности предоставляемой отчетности  по передержке собак и условий их содержания. С июня по октябрь выездов специалистами ООО «Спектр-С» не осуществлялось. На неоднократные обращения по телефону организация только обещала выехать, но так и не приехала. Администрацией МО «Нукутский район» была составлена претензия от 28 сентября 2015 года по муниципальному контракту № 112722, произведен подсчет количества дней просрочки, в результате сумма штрафа составила 79301,5 рублей, размер неустойки составил  26653,02 рублей. Организация дала письменный ответ о том, что из-за сложившейся тяжелой экономической ситуации все средства уходили на поддержание жизнедеятельности животных и обязалась выполнять условия контракта. Так как сроки контракта подходили к концу, а подрядчик вновь не выезжал в наш район, 16 декабря 2015 года было подготовлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Но уведомление не дошло до другой стороны, потому что в этот день они приехали отлавливать собак.  23 декабря 2015 года было составлено требование о взыскании пеней и штрафов, на которое ООО «Спектр-С» не отреагировало.

Согласно отчету об использовании субвенций за 2015 год освоение составило 353,6 тыс. рублей, что составило 44%, отловлено 99 безнадзорных собак.

Отлов собак в 2015 году:

05 мая 2015 года – 8 голов

19 мая 2015 года – 3 головы

26 мая 2015 года – 7 голов

16 декабря 2015 года – 10 голов

18 декабря 2015 года – 31 голова

22 декабря 2015 года – 19 голов

23 декабря 2015 года – 21 голова

Итого: 99 голов.

В текущем 2016 году документацию на электронный аукцион подготовили к февралю.       Из-за отсутствия заявок аукцион был признан несостоявшимся.  Повторный заказ был размещен 29 февраля 2016 года, в котором приняло участие ООО «Пять звезд»                 (г. Иркутск). В данное время документы находятся на стадии оформления. К концу марта муниципальный контракт будет подписан. Согласно техническому заданию организация должна отловить до  31 июня 2016 года 150 безнадзорных собак и кошек на сумму 603,8 тыс. рублей. 1 марта 2016 года подана заявка  для перечисления субвенций на 1 квартал в сумме 120760,0 рублей.

Врио начальника отдела сельского хозяйства

Администрации МО «Нукутский район»                                                    А.С. Геленкенов