МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ПОСТАНОВЛЕНИЕ\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от 28 марта 2013 года № 162 п.Новонукутский

Об утверждении отчета об исполнении

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие торговли на территории муниципального образования

«Нукутский район» на 2012-2015 годы»

В целях развития торговли в муниципальном образовании «Нукутский район», в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», во исполнение Постановления Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 19 марта 2012 года № 121 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие торговли на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2012-2015 годы», руководствуясь ст.35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет «Об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие торговли на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2012-2015 годы» за 2012 год (Приложение №1)..
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» Т.Р. Акбашева.

 Мэр С.Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 28.03.2013 г. № 162

Отчет «Об исполнении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Развитие торговли на территории муниципального образования «Нукутский район» на 2012-2015 годы» за 2012 год

 Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| Ф.Б. | О.Б. | М.Б. | Внебюджетные средства |
| По программе | Факт | По программе | Факт | По программе | Факт | Отклонение | По программе | Факт |
| -/+ | % |
| 1. | Муниципальная целевая программа "Развитие торговли на территории муницапального образования «Нукутский район» на 2012 – 2015 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 |  -165,0 |  | 0,0 |  |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Ед.изм. | По программе | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Причины отклонения |
| -/+ | % |  |
| 1 | Объем оборота розничной торговли | млн.руб | 402,1 | 428,7 | +26,6 | 106,6 |  |
| 2 | Количество объектов розничной торговли | ед. | 185 | 186 | +1 | 100,5 |  |
| 3 | Доля предпринимателей без образования юр. лица в общей численности хоз. субъектов, осуществляющих торговлю на территории района | %  | 45 | 45 | - | - |  |

 Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные задачи Программы | Мероприятия, проводимые в целях реализации основных задач |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовой и информационной базы, регулирующей торговую деятельность на территории муниципального образования «Нукутский район» | 1. Разработка и принятие нормативных актов, регулирующих торговую деятельность на муниципальном уровне:

- *принято за 2012 г.- 9 МНПА по развитию торговли;*1. Проведение обучающих семинаров, конференций в целях информационно-методического обеспечения по вопросам организации торговли, охраны труда и техники безопасности, аттестации рабочих мест и другим вопросам:

*- проведено с субъектами МСП - 8 совещаний*1. Ведение рубрики о предпринимательстве в местной газете с целью заинтересовать субъекты торговли в добросовестной работе и благотворительности

*- количество публикаций в газете «Свет Октября» составило 5, также вся информация по потребительскому рынку размещена на официальном сайте МО «Нукутский район»*  |
| 2 | Определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической и физической доступности товаров, повышение качества и культуры торгового обслуживания населения | 1. Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий:

- *в 2012 г. остается низкой обеспеченность торговыми площадями по продаже непродовольственных товаров во всех сельских поселениях кроме МО «Новонукутское».**- обеспеченность торговыми площадями по продаже продовольственных товаров ниже установленного норматива только в МО «Первомайское».*1. Строительство, реконструкция и модернизация торговых объектов с учетом норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов:

- *- прирост торговых площадей за 2012 г. наблюдается в МО «Новонукутское » на 30% и в МО «Шаратское» на 2,7%* 1. Развитие розничной торговой сети в сельских поселениях за счет расширения выездной торговли (организация розничных рынков):

*- за 2012 год проводились постоянные согласования с главами сельских поселений по организации выездной торговли в 11 населенных пунктов, где отсутствуют стационарные объекты.*1. Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения:

- *Мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости проводился ежемесячно. Данные мониторинга направлялись в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с целью определения индекса потребительских цен.*1. Содействие внедрению на предприятиях прогрессивных методов торговли (рекламных акций, предоставление скидок покупателям)

*- Объекты торговли предоставляют скидки на различные виды товаров (м-н «Меркурий», павильон «Игрушки» ТЦ «Байкал»,м-н «Сеть техники ТЦ «Байкал»(дисконтные карты) и др.), многие торговые объекты перешли на расчет с покупателями по платежным картам. Рекламные акции проводятся в магазинах «Сеть техники», «Эксперт» и др.* |
| 3 | Создание и совершенствование механизмов муниципальной поддержки субъектов торговой деятельности | 1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на открытие собственного дела в рамках конкурса «Лучший бизнес-проект».
2. Участие в выставках, ярмарках и иных мероприятиях объектов торговли:

- *участие в районной сельскохозяйственной выставке,, в выставке «Земля Иркутская», в агропромышленной неделе г.Иркутск, во всероссийской выставке «Золотая осень – 2012 г.».*1. Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, для начала осуществления предпринимательской деятельности

- *покупка муниципального недвижимого имущества ООО «Ангара-Сервис» для объекта торговли ( аукцион от 12.07. 2012 г.)*  |
| 4 | Определение и реализация комплекса мер по обеспечению приоритетного продвижения товаров отечественного производства | 1. Проведение методической работы с хозяйствующими субъектами о необходимости создания социальных отделов;

*- на территории МО «Нукутский район» работает 2 социальных магазина*1. Распространение на предприятиях торговли и общественного питания инициативы по продаже и обслуживанию в определенные часы со скидкой 5-10% для пенсионеров и малообеспеченных граждан

- *в столовой «Дельта» предоставляются социальные обеды с 13-00 до 14-00* |
| 5 | Создание условий для расширения сети социально-ориентированных торговых предприятий | 1. Организация и проведение рейдов по противодействию фактам торговли в неустановленных местах

*- участие специалиста по потребительскому рынку в рейдах с Роспотребнадзором в рамках месячников качества товаров и услуг.* |

Начальник управления экономического

развития и труда Администрации

МО «Нукутский район» Суборова Т.П.