**Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении планируемых результатов реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) | | -/+ | % | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | **Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество пострадавших при пожарах и чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 1 тыс. человек | чел. | регрессирующий | 0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | Увеличение произошло в связи с неисправностью электропроводки в частных домах | | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | | 2 | Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения | ед. | прогрессирующий | 6 | 13 | 7 | 216,7 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения | ед. | прогрессирующий | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Количество проведенных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 0 | 5 | 5 | - | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на информирование населения | % | прогрессирующий | 100,0 | - | - | - | В 2020 году в связи с недостаточностью средств местного бюджета финансирование мероприятия по информированию населения не было предусмотрено | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район»** | | | | | | | | | | 6 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения в ЕДДС | мин. | регрессирующий | 8 | 8 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»** | | | | | | | | | | 1 | Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество аварий на объектах теплоснабжения | ед. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,182 | 0,152 | -0,03 | 119,7 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Изменение удельного расхода ТЭ МУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | гкал / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 2,57 | 0,00 | -2,57 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,99 | 0,79 | -0,20 | 125,3 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0,01 | 0,20 | 0,19 | 5,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м. / чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 120,51 | 93,67 | -26,84 | 128,7 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | -5,4 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 15 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | кВтч / кв. м. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 96,0 | 100,0 | 4,0 | 96,0 | Перевод МУ на угольное теплоснабжение | | 18 | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории МО | % | регрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | 19 | Количество введённых в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,00 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»** | | | | | | | | | | 2 | Темпы роста посещений муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан | | 3 | Число пользователей библиотечного фонда | чел. | прогрессирующий | 2 353 | 1 421 | -932 | 60,4 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан | | 4 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных библиотек | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Библиотечный фонд | ед. | прогрессирующий | 14 810 | 32 995 | 18 185 | 222,8 | Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2020 году и обменно-резервного фонда областной библиотеки | | **Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг»** | | | | | | | | | | 6 | Число участников культурно-досуговых мероприятий | тыс. чел | прогрессирующий | 18,4 | 9,6 | -8,8 | 52,2 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан | | 7 | Доля учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 8 | Сохранность контингента на конец учебного года по отношению к общему количеству учащихся | % | регрессирующий | 91,0 | 95,0 | 4,0 | 104,4 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Доля дополнительного образования, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры»** | | | | | | | | | | 10 | Количество обучающих семинаров, мастер-классов | ед. | прогрессирующий | 9 | 9 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля освоенных средств в общем объеме предусмотренных на реализацию подпрограммы средств | % | прогрессирующий | 100,0 | 98,1 | -1,9 | 98,1 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан | | **Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Отсутствие выявленных и зафиксированных контролирующими органами нарушений | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 2 | Отсутствие замечаний со стороны Губернатора и Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области | да - 1,  нет - 0 | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 100,0 | 97,6 | -2,4 | 97,6 | Освоение средств составило 97,6% в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля освоенных средств, выделенных на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 6 | Удельный вес компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети, от общего количества компьютеров | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Удельный вес современной вычислительной техники (менее 5 лет) | % | прогрессирующий | 57,6 | 58,3 | 0,7 | 101,2 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Доля электронного документооборота Администрации МО «Нукутский район» в общем объеме документооборота | ед. | прогрессирующий | 20,0 | 27,0 | 7,0 | 135,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку | чел. | прогрессирующий | 11 | 7 | -4 | 63,6 | Показатель не достигнут в связи с ограничением выездов специалистов на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | **Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | | | | | | 10 | Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Молодёжная политика» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Уровень молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 30,0 | 25,0 | -5,0 | 83,3 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | **Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»** | | | | | | | | | | 2 | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района | % | прогрессирующий | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес площади уничтоженной конопли от общей площади выявленной конопли | % | прогрессирующий | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи»** | | | | | | | | | | 4 | Численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки | чел. | прогрессирующий | 400 | 250 | -150 | 62,5 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | **Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | ед. | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Численность детей, принявших участие в акции | чел. | прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Количество выданных подарков | ед. | прогрессирующий | 20 | 20 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 8 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество приобретенной оргтехники | ед. | прогрессирующий | 2 | 2 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жильё»** | | | | | | | | | | 10 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | прогрессирующий | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»** | | | | | | | | | | 11 | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции | ед. | прогрессирующий | 50 | 30 | -20 | 60,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий | | 12 | Количество изготовленных и распространенных листовок, баннеров | ед. | прогрессирующий | 70 | 70 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 29,0 | 16,1 | -12,9 | 55,5 | Причинами недостижения заданного уровня целевого показателя послужили 3 основных фактора. Во-первых, снижение поступлений налоговых доходов в местный бюджет в связи с ограничениями, связанными с распространением COVID-2019. Во-вторых, снижение доходов от продажи имущества. В-третьих, привлечение бюджетных инвестиций в виде межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. | | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | 2 | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т.ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций) | % | регрессирующий | 0,0 | 0,0 | - | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 4 | Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций) | % | прогрессирующий | 7,5 | 7,0 | -0.5 | 93.3 | Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете | | 5 | Доля освоенных средств, переданных из бюджета МО «Нукутский район» сельским поселениям | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 6 | Доля освоенных средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансового управления | % | прогрессирующий | 100,0 | 97,3 | -2,7 | 97,3 | Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете | | **Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Количество выпускников, не получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период | чел. | регрессирующий | 5 | 0 | 5 | - | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование»** | | | | | | | | | | 2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | прогрессирующий | 62,4 | 70,0 | 7,6 | 112,2 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет | % | прогрессирующий | 99,5 | 88,0 | -11,5 | 88,4 | Недостижение планируемого показателя обусловлено тем, что в общую численность населения в возрасте от 7 до 17 лет учтены люди, фактически не проживающие на территории района | | 4 | Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля детей, изучающих бурятский язык, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет | % | прогрессирующий | 22,8 | 16,0 | -6,8 | 70,2 | Причина отклонения заключается в уменьшении количества групп по изучению бурятского языка в школах | | 6 | Численность детей, пострадавших в результате ДТП | чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта | % | регрессирующий | 18,8 | 33,3 | -14,5 | 56,5 | Недостижение целевого показателя обусловлено физическим износом зданий и сооружений | | 8 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию регионального проекта | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 9 | Количество вновь введенных образовательных организаций | ед. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 10 | Доля образовательных организаций, в которых создаются условия для тушения пожара в начальной его стадии, от общего количества образовательных организаций | % | прогрессирующий | 81,3 | 84,8 | 3,5 | 104,3 | Планируемый результат достигнут | | 11 | Доля школьных автобусов, соответствующих требованиям законодательства | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 12 | Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в свободное от учебы время | чел. | прогрессирующий | 80 | 80 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 13 | Доля малокомплектных образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение вычислительной техники, от общего количества малокомплектных образовательных организаций (школы) | % | прогрессирующий | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов, от общего количества образовательных организаций (школы) | % | прогрессирующий | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | -0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих усиленное питание | чел. | прогрессирующий | 200 | 200 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 17 | Доля освоенных средств, выделенных на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 18 | Доля детей с 1-4 класс, получающих питьевое молоко | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 19 | Доля детей, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования | % | прогрессирующий | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 20 | Доля получающих начальное общее образования обучающихся, охваченных бесплатным горячим питанием | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»** | | | | | | | | | | 21 | Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | Планируемый результат не достигнут в связи отменой летнего отдыха детей, обусловленного угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 22 | Доля работников, задействованных в проводимых мероприятиях | % | прогрессирующий | 64,2 | 64,0 | -0,2 | 99,7 | Планируемый результат достигнут | | 23 | Численность работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку | чел. | прогрессирующий | 29 | 37 | 8 | 127,6 | Планируемый результат достигнут | | 24 | Количество реализованных проектов | ед. | прогрессирующий | 5 | 5 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 25 | Доля победителей и призеров мероприятий муниципального и регионального уровней от общего числа участников | % | прогрессирующий | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | **Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды»** | | | | | | | | | | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок в МО «Новонукутское» | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 2 | Охват населения информационными материалами | % | прогрессирующий | 10,0 | 6,4 | -3,6 | 64,0 | Недостижение целевого показателя объясняется тем, что не был своевременно проведён ценовой мониторинг на услуги по изготовлению печатной продукции | | **Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях | % | прогрессирующий | 106,0 | 102,6 | -3,4 | 96,8 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | 2 | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | кв. м. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | 4 | Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 44,8 | 45,3 | 0,5 | 101,1 | Планируемый результат достигнут | | 6 | Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 8,4 | 0,0 | -8,4 | 0,0 | Недостижение целевого показателя обусловлено запретом на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 7 | Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей | % | прогрессирующий | 6,1 | 0,0 | -6,1 | 0,0 | Недостижение целевого показателя обусловлено запретом на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 8 | Количество отловленных собак и кошек | гол. | прогрессирующий | 160 | 87 | -73 | 54,4 | Планируемый результат не достигнут из-за отсутствия на территории Иркутской области исполнителей, согласных на оказание услуг в сфере обращения с безнадзорными животными по установленной цене | | **Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** | | | | | | | | | | 2 | Количество лиц, которым была выплачена ежемесячная пенсия за выслугу лет | чел. | прогрессирующий | 12 | 15 | 3 | 125,0 | Планируемый результат достигнут | | 3 | Количество лиц, получивших единовременную денежную выплату | чел. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 4 | Количество лиц, получивших адресную материальную помощь | чел. | прогрессирующий | 4 | 4 | 0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 5 | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | чел. | прогрессирующий | 24,0 | 17,3 | -6,7 | 72,1 | Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности | | **Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области»** | | | | | | | | | | 6 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 7 | Доля семей, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей, обратившихся за предоставлением субсидий и имеющих право на её получение | % | прогрессирующий | 100,0 | 94,0 | -6,0 | 94,0 | Недостижение показателя связано с тем, что часть обратившихся имело фактические доходы, превышающие прожиточный минимум, что стало основанием для отказа в предоставлении субсидии ЖКУ и возврата документов заявителям | | 9 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных льготным питанием | % | прогрессирующий | 60,0 | 38,0 | -22,0 | 63,3 | Льготным питанием охвачены ученики 5 – 11 классов. Ученики 1 – 4 классов обеспечиваются горячим питанием в рамках реализации иной программы | | 10 | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»** | | | | | | | | | | 11 | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению | % | прогрессирующий | 80,0 | 0,0 | -80,0 | 0,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение летнего оздоровления детей | | 12 | Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка» | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | 13 | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров | % | прогрессирующий | 3,0 | 1,0 | -2,0 | 33,3 | Недостижение показателя связано с тем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 люди пенсионного возраста 65+ вынуждены были соблюдать режим самоизоляции | | 14 | Количество долгожителей, получивших поздравление, от общего количества отмечающих юбилейные даты 90, 95, 100 лет | чел. | прогрессирующий | 18 | 14 | -4 | 77,7 | Целевой показатель не достигнут в связи со снижением численности долгожителей, отмечающих юбилейные даты, по естественным причинам | | **Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по отношению к общему числу жителей района) | % | прогрессирующий | 40,0 | 41,1 | 1,1 | 102,8 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | | | | 2 | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 27 | 9 | -18 | 33,3 | Целевой показатель не достигнут в связи с ограничением проведения физкультурно-спортивных мероприятий с марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (Ковид 19) | | 3 | Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях | чел. | прогрессирующий | 100 | 96 | -4 | 96,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с ограничением проведения физкультурно-спортивных мероприятий с марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (Ковид 19) | | 4 | Доля освоенных средств, выделенных на приобретение спортивного инвентаря | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы** | | | | | | | | | | 1 | Среднесписочная численность работающих | чел. | прогрессирующий | 2 397,0 | 2 368,9 | -28,1 | 98,8 | Снижение численности обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года, которое повлекло необходимость сокращения количества рабочих мест с целью направления высвободившихся средств на достижение установленного уровня оплаты труда | | **Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | 2 | Количество конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | ед. | прогрессирующий | 2 | 3 | 1 | 150,0 | В отчётном периоде проведено 2 обучающих семинара и 1 вебинар по следующим темам:  - «Требования к маркировке обувных товаров» при участии представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах (7 участников);  - «Ведение бизнеса при изменении законодательства» при участии председателя Совета Некоммерческого предприятия «Малые предприятия Иркутской области» (20 участников);  - «Отмена ЕНВД. Применение патентной системы налогообложение, УСН, налога на профессиональный доход» (14 участников) | | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | прогрессирующий | 218 | 192 | -26 | 88,1 | Распространение пандемии коронавируса и последовавшие в связи с этим ограничения в деятельности предприятий оказали негативное влияние на состояние малого и среднего предпринимательства на территории Нукутского района. Отмечена отрицательная динамика статистики предприятий. Так, открылось 26 и закрылось 68 хозяйствующих субъектов | | 4 | Эффективность размещения средств МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | % | прогрессирующий | 75,0 | 73,0 | -2,0 | 97,3 | Показатель не достигнут из-за сокращения количества займов в связи с распространением COVID-2019 | | **Подпрограмма 2 «Потребительский рынок»** | | | | | | | | | | 5 | Количество проведенных обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | ед. | прогрессирующий | 2 | 1 | -1 | 50,0 | Планируемый результат не достигнут в связи с введённым в течение года запретом на проведений массовых и очных мероприятий | | 6 | Оборот розничной торговли на 1 жителя | тыс. руб. | прогрессирующий | 58,0 | 56,0 | -2,0 | 96,6 | В 2020 году сфера торговли оказалась одной из наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией. Введённые ограничения, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность, оказали влияние на потребительское поведение граждан и стали причиной недостижения установленного значения целевого показателя | | 7 | Общее количество ярмарочных мероприятий | ед. | прогрессирующий | 20 | 5 | -15 | 25,0 | Снижение количества ярмарочных мероприятий обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 8 | Доля населённых пунктов, не охваченных торговлей, от общего количества населенных пунктов | % | регрессирующий | 35,0 | 38,0 | -3,0 | 92,1 | Планируемый результат не достигнут ввиду отсутствие хозяйствующих субъектов, желающих оказывать услуги розничной торговли в отдалённых и малонаселённых деревнях | | **Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм»** | | | | | | | | | | 9 | Общее количество туристов, посетивших Нукутский район | чел. | прогрессирующий | 1 861 | 201 | -1 660 | 10,8 | Планируемый результат не достигнут по причине действия ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) | | 10 | Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | ед. | прогрессирующий | 2 | 0 | -2 | 0,0 | Установка объектов туристской навигации не осуществлялась в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | 11 | Доля освоенных средств, выделенных на проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района | % | прогрессирующий | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 4 «Охрана труда»** | | | | | | | | | | 12 | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района | % | прогрессирующий | 15,0 | 7,0 | -8,0 | 46,7 | Недостижение целевого показателя произошло вследствие недостаточной мотивированности участия в конкурсе хозяйствующих субъектов | | 13 | Удельный вес специалистов, принявших участие в проводимых мероприятиях, от общего количества специалистов по охране труда | % | прогрессирующий | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | 14 | Удельный вес организаций, охваченных раздаточными информационными материалами по охране труда | % | прогрессирующий | 83,0 | 87,0 | 4,0 | 104,8 | Планируемый результат достигнут | | 15 | Удельный вес организаций, охваченных материалами библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | % | прогрессирующий | 83,0 | 89,0 | 6,0 | 107,2 | Планируемый результат достигнут | | 16 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1 тыс. работающих | случай | регрессирующий | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 100,0 | Планируемый результат достигнут | | **Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации»** | | | | | | | | | | 17 | Доля освоенных средств, выделенных на предоставление субсидий СОНКО | % | прогрессирующий | - | - | - | - | Субсидии СОНКО не предоставлялись в связи с недостаточностью средств местного бюджета | | **Подпрограмма 6 «Территориальное планирование»** | | | | | | | | | | 18 | Доля освоенных средств, выделенных на внесение изменений в схему территориального планирования | % | прогрессирующий | - | - | - | - | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» будет осуществлено в 1 полугодии 2021 года |   Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Сведения об исполнении плана мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный исполнитель, соучастники | | | Плановый/фактический срок исполнения мероприятия | | | | | Источник финансирования | | | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | | | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | |
| План | | Факт | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Муниципальная программа «Безопасность» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 725,0 | | | | 4 570,3 | | 96,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 725,0 | | | | 4 570,3 | | 96,7 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайной ситуации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 161,5 | | | | 53,7 | | 33,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 161,5 | | | | 53,7 | | 33,3 | |
| 1.1 | Обеспечение защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 87,6 | | | | 29,2 | | 33,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 87,6 | | | | 29,2 | | 33,3 | |
| 1.2 | Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 39,9 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 39,9 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Организация мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 34,0 | | | | 24,5 | | 72,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 34,0 | | | | 24,5 | | 72,1 | |
| 1.4 | Информирование населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | | | | Главный специалист по ГО и ЧС | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС МО «Нукутский район» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 4 563,5 | | | | 4 516,6 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 563,5 | | | | 4 516,6 | | 99,0 | |
| 2.1 | Оснащение ЕДДС, создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 4 563,5 | | | | 4 516,6 | | 99,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4 563,5 | | | | 4 516,6 | | 99,0 | |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 74,4 | | | | 74,4 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 475,9 | | | | 1 465,7 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 387,3 | | | | 1 377,7 | | 99,3 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 88,6 | | | | 88,0 | | 99,3 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.1 | Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 475,9 | | | | 1 465,7 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 387,3 | | | | 1 377,7 | | 99,3 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 88,6 | | | | 88,0 | | 99,3 | |
| 2.1 | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 1 475,9 | | | | 1 465,7 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 387,3 | | | | 1 377,7 | | 99,3 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 88,6 | | | | 88,0 | | 99,3 | |
| Муниципальная программа «Культура» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 26 493,8 | | | | 25 759,1 | | 97,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 330,3 | | | | 330,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 443,7 | | | | 165,5 | | 37,3 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25 719,8 | | | | 25 263,3 | | 98,2 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Библиотечное дело» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 6 432,7 | | | | 6 336,2 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 36,7 | | | | 36,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 33,7 | | | | 33,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 362,3 | | | | 6 265,8 | | 98,5 | |
| 1.2 | Организация деятельности муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 6 276,2 | | | | 6 179,7 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 33,7 | | | | 33,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 242,5 | | | | 6 146,0 | | 98,5 | |
| 1.3 | Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 79,8 | | | | 79,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 79,8 | | | | 79,8 | | 100,0 | |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 76,7 | | | | 76,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 36,7 | | | | 36,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| 1.5 | Подпрограмма 2 «Народная культура и досуг» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 420,2 | | | | 7 047,6 | | 95,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 293,6 | | | | 293,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 380,0 | | | | 129,3 | | 34,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 746,6 | | | | 6 624,7 | | 98,2 | |
| 1.6 | Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 7 077,9 | | | | 6 705,3 | | 94,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 350,0 | | | | 99,3 | | 28,4 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 6 727,9 | | | | 6 606,0 | | 98,2 | |
| 1.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 342,3 | | | | 342,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 293,6 | | | | 293,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 18,7 | | | | 18,7 | | 100,0 | |
| 1.8 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 7 266,5 | | | | 7 102,5 | | 97,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 30,0 | | | | 2,5 | | 8,3 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 236,5 | | | | 7 100,0 | | 98,1 | |
| 1.9 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 7 266,5 | | | | 7 102,5 | | 97,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 30,0 | | | | 2,5 | | 8,3 | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 7 236,5 | | | | 7 100,0 | | 98,1 | |
| 1.10 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.11 | Подпрограмма 4 «Реализация единой политики в сфере культуры» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 5 374,4 | | | | 5 272,8 | | 98,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 374,4 | | | | 5 272,8 | | 98,1 | |
| 1.12 | Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 5 374,4 | | | | 5 272,8 | | 98,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 374,4 | | | | 5 272,8 | | 98,1 | |
| 1.13 | Оказание муниципальных услуг в сфере культуры | | | | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Местное самоуправление» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 57 316,9 | | | | 56 020,2 | | 97,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 9,7 | | | | 9,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 280,2 | | | | 280,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 57 027,0 | | | | 55 730,3 | | 97,7 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 53 635,8 | | | | 52 386,7 | | 97,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 9,7 | | | | 9,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 280,2 | | | | 280,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 53 345,9 | | | | 52 096,8 | | 97,7 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности мэра муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 2 895,6 | | | | 2 870,3 | | 99,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 895,6 | | | | 2 870,3 | | 99,1 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управляющий делами | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 50 450,3 | | | | 49 226,5 | | 97,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 50 450,3 | | | | 49 226,5 | | 97,6 | |
| 1.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | | | | Архивный сектор | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 280,2 | | | | 280,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 280,2 | | | | 280,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | | | МКУ «КУМИ МО «Нукутский район» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 9,7 | | | | 9,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 9,7 | | | | 9,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Материально-техническое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 487,0 | | | | 487,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 487,0 | | | | 487,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Создание единой локальной вычислительной сети передачи данных | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Модернизация парка офисной техники и приобретение лицензионного программного обеспечения общего назначения | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 158,5 | | | | 158,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 158,5 | | | | 158,5 | | 100,0 | |
| 2.3 | Создание системы электронного документооборота | | | | Сектор информационного обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | | | | Отдел по кадрам | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 328,5 | | | | 328,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 328,5 | | | | 328,5 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 3 194,1 | | | | 3 146,5 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 194,1 | | | | 3 146,5 | | 98,5 | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | | | | МБУ «Газета «Свет Октября» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 3 194,1 | | | | 3 146,5 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 194,1 | | | | 3 146,5 | | 98,5 | |
| Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 017,3 | | | | 1 017,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 43,2 | | | | 43,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 334,8 | | | | 334,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 639,3 | | | | 639,3 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории Нукутского района | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 1.3 | Организация и проведение профилактических мероприятий среди уголовно осужденной молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.4 | Организация и проведение круглых столов среди несовершеннолетних и молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.5 | Организация и проведение профилактических бесед среди работающего населения | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.6 | Организация и проведение лекций среди людей призывников | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Военно-патриотическое воспитание молодежи» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 393,3 | | | | 393,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 393,3 | | | | 393,3 | | 100,0 | |
| 2.1 | Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 393,3 | | | | 393,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 393,3 | | | | 393,3 | | 100,0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 100,0 | | | | 100,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 100,0 | | | | 100,0 | | - | |
| 3.1 | Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 3.2 | Проведение акции «Собери ребенка в школу» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.3 | Проведение акции «Полицейский дед мороз» | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 3.4 | Изготовление профилактического агитационного материала | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 20,0 | | | | 20,0 | | 100,0 | |
| 3.5 | Улучшение материально-технической базы участковых уполномоченных | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 40,0 | | | | 40,0 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Молодым семьям - доступное жилье» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 504,0 | | | | 504,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 43,2 | | | | 43,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 334,8 | | | | 334,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 126,0 | | | | 126,0 | | 100,0 | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий молодым семьям | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 504,0 | | | | 504,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 43,2 | | | | 43,2 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 334,8 | | | | 334,8 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 126,0 | | | | 126,0 | | 100,0 | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 5.1 | Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5.2 | Изготовление листовок, баннеров, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 95 067,5 | | | | 93 899,5 | | 98,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 71 960,7 | | | | 71 960,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 23 106,8 | | | | 21 938,8 | | 94,9 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 85 588,5 | | | | 84 676,1 | | 98,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 71 960,7 | | | | 71 960,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 13 627,8 | | | | 12 715,4 | | 93,3 | |
| 1.1 | Формирование резервного фонда | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Обслуживание муниципального долга | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.3 | Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 83 588,5 | | | | 82 676,1 | | 98,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 69 960,7 | | | | 69 960,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 13 627,8 | | | | 12 715,4 | | 93,3 | |
| 1.4 | Предоставление сельским поселениям иных межбюджетных трансфертов | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 2 000,0 | | | | 2 000,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 9 479,0 | | | | 9 223,4 | | 97,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 9 479,0 | | | | 9 223,4 | | 97,3 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности Финансового управления | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 9 479,0 | | | | 9 223,4 | | 97,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 9 479,0 | | | | 9 223,4 | | 97,3 | |
| 2.2 | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | | | | МКУ «Финансовое управление» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Образование» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 651 729,2 | | | | 648 704,4 | | 99,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 20 333,9 | | | | 19 358,8 | | 95,2 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 526 197,1 | | | | 525 593,4 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 105 198,2 | | | | 103 752,2 | | 98,6 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное, общее и дополнительное образование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 633 973,8 | | | | 631 199,7 | | 99,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 20 333,9 | | | | 19 358,8 | | 95,2 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 525 655,1 | | | | 525 051,4 | | 99,9 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 87 984,8 | | | | 86 789,5 | | 98,6 | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 134 632,7 | | | | 134 553,1 | | 99,9 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 120 843,3 | | | | 120 843,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 13 789,4 | | | | 13 709,8 | | 99,4 | |
| 1.2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 326 283,8 | | | | 325 712,8 | | 99,8 | |
| Средства федерального бюджета | | | 7 637,3 | | | | 7 637,3 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 289 902,5 | | | | 289 902,5 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 28 744,0 | | | | 28 173,0 | | 98,0 | |
| 1.3 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 34 485,1 | | | | 33 971,3 | | 98,5 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 34 485,1 | | | | 33 971,3 | | 98,5 | |
| 1.4 | Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.5 | Повышение безопасности дорожного движения | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.6 | Капитальные ремонты в образовательных организациях | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 3 889,4 | | | | 3 889,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 3 889,4 | | | | 3 889,4 | | 100,0 | |
| 1.7 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 7 838,3 | | | | 7 838,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 798,4 | | | | 798,4 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 6 569,6 | | | | 6 569,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 470,3 | | | | 470,3 | | 100,0 | |
| 1.8 | Строительство средней общеобразовательной школы на 154 места в п. Целинный Нукутского района Иркутской области | | | | Отдел образования   Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 103 591,4 | | | | 103 251,2 | | 99,7 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 98 411,8 | | | | 98 088,6 | | 99,7 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 5 179,6 | | | | 5 162,6 | | 99,7 | |
| 1.9 | Обеспечение противопожарных мероприятий | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.10 | Безопасность школьных перевозок | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.11 | Содействие занятости несовершеннолетних граждан | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 270,6 | | | | 270,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 270,6 | | | | 270,6 | | 100,0 | |
| 1.12 | Укрепление материально-технической базы в образовательных организациях | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 1 900,3 | | | | 1 900,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 786,2 | | | | 1 786,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 114,1 | | | | 114,1 | | 100,0 | |
| 1.13 | Реализация муниципальных проектов | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 99,9 | | | | 99,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 99,9 | | | | 99,9 | | 100,0 | |
| 1.14 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 3 734,4 | | | | 3 734,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 3 510,3 | | | | 3 510,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 224,1 | | | | 224,1 | | 100,0 | |
| 1.15 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 9 350,0 | | | | 9 350,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 6 943,3 | | | | 6 943,3 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 845,7 | | | | 1 845,7 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 561,0 | | | | 561,0 | | 100,0 | |
| 1.16 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 1 243,3 | | | | 1 220,6 | | 98,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 168,6 | | | | 1 147,3 | | 98,2 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 74,7 | | | | 73,3 | | 98,1 | |
| 1.17 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.18 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное обще образование | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 6 654,6 | | | | 5 407,8 | | 81,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 4 954,9 | | | | 3 979,8 | | 80,3 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 617,1 | | | | 1 357,9 | | 84,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 82,6 | | | | 70,1 | | 84,9 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 17 755,4 | | | | 17 504,7 | | 98,6 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 542,0 | | | | 542,0,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 17 213,4 | | | | 16 962,7 | | 98,5 | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 3 101,6 | | | | 3 078,7 | | 99,3 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 542,0 | | | | 542,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 559,6 | | | | 2 536,7 | | 99,1 | |
| 2.2 | Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, логопедических пунктов | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 14 507,6 | | | | 14 279,8 | | 98,4 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 14 507,6 | | | | 14 279,8 | | 98,4 | |
| 2.3 | Повышение квалификации руководящего состава и методистов | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Организация методической поддержки эффективных и значимых инновационных проектов | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2.5 | Организация и проведение олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, фестивалей в сфере образования | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 146,2 | | | | 146,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 146,2 | | | | 146,2 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Окружающая среда» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 104,6 | | | | 104,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 104,6 | | | | 104,6 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита окружающей среды» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 104,6 | | | | 104,6 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 104,6 | | | | 104,6 | | 100,0 | |
| 1.1 | Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов в МО «Новонукутское» | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 99,8 | | | | 99,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 99,8 | | | | 99,8 | | 100,0 | |
| 1.2. | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 4,8 | | | | 4,8 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 4,8 | | | | 4,8 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Сельское хозяйство» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 82 848,8 | | | | 81 320,8 | | 98,2 | |
| Средства федерального бюджета | | | 62 861,7 | | | | 62 861,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 17 192,5 | | | | 17 192,5 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 794,6 | | | | 1 266,6 | | 45,3 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 82 166,4 | | | | 80 638,4 | | 98,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 62 861,7 | | | | 62 861,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 710,1 | | | | 16 710,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 594,6 | | | | 1 066,6 | | 41,1 | |
| 1.1 | Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 82 166,4 | | | | 80 638,4 | | 98,1 | |
| Средства федерального бюджета | | | 62 861,7 | | | | 62 861,7 | | 100,0 | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 710,1 | | | | 16 710,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 594,6 | | | | 1 066,6 | | 41,1 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Мероприятия для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 682,4 | | | | 682,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 482,4 | | | | 482,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 200,0 | | | | 200,0 | | 100,0 | |
| 2.1 | Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 2.2 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 170,0 | | | | 170,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 170,0 | | | | 170,0 | | 100,0 | |
| 2.3 | Проведение районного трудового конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Проведение районного трудового конкурса среди работников АПК по итогам года | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Нукутском районе | | | | Отдел сельского хозяйства | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 482,4 | | | | 482,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 482,4 | | | | 482,4 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 19 218,1 | | | | 19 218,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 16 822,1 | | | | 16 822,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 395,9 | | | | 2 395,9 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 2 231,5 | | | | 2 231,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 231,5 | | | | 2 231,5 | | 100,0 | |
| 1.1 | Выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 2 013,0 | | | | 2 013,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 2 013,0 | | | | 2 013,0 | | 100,0 | |
| 1.2 | Выплата единовременного денежного поощрения за звание «Почётный гражданин Нукутского района» | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 48,5 | | | | 48,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 48,5 | | | | 48,5 | | 100,0 | |
| 1.3 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 120,0 | | | | 120,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 120,0 | | | | 120,0 | | 100,0 | |
| 1.4 | Выплата подъёмного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образования (медицинское) и поступившим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав   ОГБУЗ «Нукутская РБ» | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 50,0 | | | | 50,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 50,0 | | | | 50,0 | | 100,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Реализация полномочий, переданных из бюджета Иркутской области» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 15 094,9 | | | | 15 094,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 15 094,9 | | | | 15 094,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 738,3 | | | | 738,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 738,3 | | | | 738,3 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | Отдел по архитектуре, строительству и ЖКХ | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 600,0 | | | | 600,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 600,0 | | | | 600,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (льготное питание) | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 12 983,1 | | | | 12 983,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 12 983,1 | | | | 12 983,1 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | | Отдел финансового обеспечения | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 773,5 | | | | 773,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 773,5 | | | | 773,5 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 1 837,5 | | | | 1 837,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 727,2 | | | | 1 727,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 110,2 | | | | 110,2 | | 100,0 | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | | | | Отдел образования | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 1 837,5 | | | | 1 837,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 1 727,2 | | | | 1 727,2 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 110,2 | | | | 110,2 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Старшее поколение» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 54,2 | | | | 54,2 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 54,2 | | | | 54,2 | | 100,0 | |
| 4.1 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 14,7 | | | | 14,7 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 14,7 | | | | 14,7 | | 100,0 | |
| 4.2 | Поздравление долгожителей МО «Нукутский район» | | | | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 39,5 | | | | 39,5 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 39,5 | | | | 39,5 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 828,4 | | | | 828,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 544,6 | | | | 544,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 283,8 | | | | 283,8 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Физическая культура и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 828,4 | | | | 828,4 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 544,6 | | | | 544,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 283,8 | | | | 283,8 | | 100,0 | |
| 1.1 | Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 219,1 | | | | 219,1 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 219,1 | | | | 219,1 | | 100,0 | |
| 1.2. | Поддержка одаренных спортсменов | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 30,0 | | | | 30,0 | | 100,0 | |
| 1.3. | Приобретение спортивного инвентаря | | | | Отдел по молодежной политике и спорту | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 579,3 | | | | 579,3 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 544,6 | | | | 544,6 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 34,7 | | | | 34,7 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2019 - 2023 годы | | | | | | | | | | | | | Итого | | | 989,9 | | | | 989,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 767,9 | | | | 767,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 222,0 | | | | 222,0 | | 100,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 187,0 | | | | 187,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 187,0 | | | | 187,0 | | 100,0 | |
| 1.1 | Организация и проведение конференций, форумов, круглых столов по вопросам ведения предпринимательской деятельности | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 1.2 | Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 187,0 | | | | 187,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 187,0 | | | | 187,0 | | 100,0 | |
| 1.3 | Развитие МКК «Фонд поддержки МСП МО «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Потребительский рынок» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов в сфере потребительского рынка | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.2 | Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.3 | Организация и проведение ярмарочных мероприятий | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 2.4 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с организацией торговли в населённых пунктах, где отсутствуют торговые объекты | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Внутренний и въездной туризм» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| 3.1 | Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.2 | Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 3.3 | Проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 25,0 | | | | 25,0 | | 100,0 | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана труда» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 777,9 | | | | 777,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 767,9 | | | | 767,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 10,0 | | | | 10,0 | | 100,0 | |
| 4.2 | Организация и проведение тематических семинаров, выставок, круглых столов по вопросам охраны труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.3 | Изготовление раздаточных информационных материалов для специалистов по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.4 | Формирование библиотечного фонда литературы, периодических изданий по охране труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 4.5 | Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 767,9 | | | | 767,9 | | 100,0 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 767,9 | | | | 767,9 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Социально ориентированные некоммерческие организации» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 5.1 | Предоставление субсидий СОНКО | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 6 | Подпрограмма 6 «Территориальное планирование» | | | | | | | | | | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| 6.1 | Внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального образования «Нукутский район» | | | | Управление экономического развития и труда | | | 2020 г. | | 2020 г. | | | Итого | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета Иркутской области | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |
| Средства бюджета МО «Нукутский район» | | | 0,0 | | | | 0,0 | | - | |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Расчетный индекс эффективности, (Iэ)** | **Качественная оценка эффективности реализации мероприятий Программы** |
| 1 | «Безопасность» на 2019 – 2023 годы | 1,2 | высокий уровень эффективности |
| 2 | «Дорожное хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 3 | «Местное самоуправление» на 2019 – 2023 годы | 1,0 | высокий уровень эффективности |
| 4 | «Культура» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 5 | «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 6 | «Молодежная политика» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 7 | «Муниципальные финансы» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 8 | «Образование» на 2019 – 2023 годы | 0,9 | высокий уровень эффективности |
| 9 | «Окружающая среда» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 10 | «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 11 | «Физическая культура и спорт» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 12 | «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы | 0,8 | запланированный уровень эффективности |
| 13 | «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы | 0,7 | низкий уровень эффективности |