**Информация по результатам мониторинга реализации национальных проектов в муниципальном образовании «Нукутский район»**

Контрольно-счетной комиссией МО «Нукутский район» был проведен мониторинг реализации региональных проектов на территории муниципального образования «Нукутский район» за истекший период 2022 года.

В 2022 году на территории Нукутского района реализуются 2 национальных проекта «Демография» и «Образование».

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году региональных проектов на территории Нукутского района по состоянию на 01.09.2022 составил 19964,2 тыс. рублей. В бюджете муниципального образования «Нукутский район» на текущую дату предусмотрено 12414,9 тыс. руб. на реализацию НП «Демография» и 7549,3 тыс. руб. на реализацию НП «Образование».

1. В рамках реализации национального проекта «Демография» и входящего в него регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» финансовое обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих общеобразовательные организации предусматривает обеспечение школьным бесплатным питанием 1032 детей в 15 муниципальных школах Нукутского района, из них 653 ребенок – из многодетных семей, 379 – из малообеспеченных семей. Для реализации мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и многодетных семей по состоянию на 21.09.2022 г. в бюджет МО «Нукутский район» поступило 5400,0 тыс. руб., на сегодняшний день освоена полная сумма 5400,0 тыс. руб.

Движение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и многодетных семей, осуществляется в следующем порядке: Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направляет средства на доходный счет Финансового управления Администрации МО «Нукутский район», Финансовое управление в свою очередь направляет средства главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Центр образования Нукутского района». МКУ «Центр образования Нукутского района» осуществляет распределение средств по общеобразовательным учреждениям района.

1. В муниципальном образовании «Нукутский район», в текущем году, в рамках национального проекта «Образование» и входящего в него федерального проекта «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт спортивного блока в МБОУ Новоленинская СОШ на сумму 7189,26 тыс. руб. (в т.ч. 607,2 тыс. руб. федеральный бюджет, 6150,7 тыс. руб. областной бюджет, 431,36 тыс. руб. местный бюджет). В ходе проведения электронного аукциона, был заключен муниципальный контракт № 01.2022 от 12.05.2022 г. между МБОУ Новоленинская СОШ и ООО «Люмиком». Работы подрядчиком были выполнены в срок, акты выполненных работ были подписаны между сторонами 18.05.2022 г., 08.06.2022 г. и 15.08.2022 г.

В рамках реализации НП «Образование» и входящего в него регионального проекта «Современная школа» 4 школам района были выделены денежные средства местного бюджета в сумме 360000,0 руб. на создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 2005-мр от 29.11.2021 г.). В настоящий момент муниципальные контракты на создание центров заключены со следующими поставщиками и подрядчиками:

1. МБОУ Русско-Мельхитуйская ООШ (общая сумма по заключенным контрактам 93570,0 руб.):

- Контракт поставки № 7842 от 7.09.2022 г., заключенный с ООО «МФ-Мебель» на сумму 84330,0 руб. В соответствии со спецификацией к контракту поставщик обязался поставить следующую ученическую мебель: стулья ученические 12 шт. на сумму 23040,0 руб., стол ученический лабораторный химии, физики, биологии с бортом «Точка роста» 6 шт. на сумму 43260,0 руб., стол прямой 1 шт. на сумму 5510,0 руб., тумба под оргтехнику мобильная 1 шт. 4750,0 руб., стеллаж широкий 1 шт. на сумму 7770,0 руб.

- Договор 319176 от 26.08.2022 г., заключенный с ООО «Компания Пилоты» на сумму 9240,0 руб., в соответствии с которым, подрядчик обязался изготовить следующую продукцию фирменного стиля «Точка роста»: стенд из пластика с карманами плоскими и объемными 1 шт. на сумму 5040,0 руб. и вывеска 800х600 с рамкой из алюминиевого профиля Nilsen 1 шт. 4200,0 руб.

1. МБОУ Алтарикская СОШ (общая сумма по заключенным контрактам 90000,0 руб.):

- Договор № 17799 от 9.06.2022 г., заключенный с ООО «Братья Пилоты» на сумму 24539,0 руб. на изготовление 18 табличек ПВХ на сумму 22549,0 руб. и полиграфические услуги на сумму 1990,0 руб.

- Договор № 20-06/22 У от 20.06.2022 г., заключенный с ООО «Форвард». Согласно спецификации к договору, поставщик обязался доставить следующую мебель на общую сумму 65461,0 руб.: шахматный стол 2 шт. на сумму 15900,0 руб., мягкий пуфик 4 шт. на сумму 9764,0 руб., стол белый трапеция 5 шт. на сумму 26820,0 руб., офисная банкетка со спинкой 3-х местная 1 шт. на сумму 12977,0 руб.

1. МБОУ Харетская СОШ (общая сумма по заключенным контрактам 90000,0 руб.):

- Договор поставки № 61/2022 от 14.09.2022 г., заключенный с ИП Ивановская А.Н. на поставку следующих товаров: информационная табличка 180\*300 4 шт. на сумму 2100,0 руб., информационный стенд 1 шт. на сумму 7290,0 руб., информационная табличка 200\*400 2 шт. на сумму 1350,0 руб., логотип 2 шт. на сумму 9000,0 руб., жалюзи вертикальные 8 шт. на сумму 46860,0 руб., стол трапеция 6 шт. на сумму 23400,0 руб.

1. МБОУ Тангутская СОШ (общая сумма по заключенным договорам 89880,0 руб.):

- Договор 319094 от 6.05.2022 г., заключенный с ООО «Компания Пилоты» на изготовление продукции фирменного стиля «Точка роста» на общую сумму 89880,0 руб.: вывеска «Точка роста» 1 шт. на сумму 3800,0 руб., стенд из пластика с карманами 1 шт. на сумму 5400,0 руб., табличка 3 шт. на сумму 2220,0 руб., таблички навигационные 3 шт. на сумму 1560,0 руб., наклейка дерева точка роста 1 шт. на сумму 6400,0 руб., фирменный знак точка роста настенный 2 шт. на сумму 5800,0 руб., кобрендинг с фирменным знаком образование 3 шт. на сумму 3600,0 руб., шторы рулонные 20 шт. на сумму 56000,0 руб., часы с логотипом точка роста 3 шт. 5100,0 руб.

Общая сумма по заключенным договорам и контрактам составила 363450,0 руб., сумма 3450,0 руб. была выделена дополнительно за счет бюджетов школ.

Также в рамках НП «Образование» и входящего в него регионального проекта «Цифровая образовательная среда» между Министерством образования Иркутской области и ООО «Лафайет» был заключен государственный контракт № 55-57-5/22, в соответствии с которым ООО «Лафайет» обязалось поставить МБОУ Ворот-Онгойская СОШ компьютерное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. 25.07.2022 г. компьютерное оборудование (ноутбук Гравитон) в количестве 5 шт. на общую сумму 323700,0 руб. было поставлено в школу.

Фактические расходы на реализацию мероприятий национальных проектов в МО «Нукутский район» на 21.09.2022 г. составили 12952,7 тыс. рублей, или 100% от годового плана. Расходы по НП «Демография» на текущую дату составили 5400,0 тыс. руб., по НП «Образование» - 7552,7 тыс. руб.

В ходе проведения мониторинга по реализации национальных проектов, действующих на территории муниципального образования «Нукутский район» нарушения и замечания не выявлены.

Результаты мониторинга реализации национальных проектов на территории Нукутского района направлены в Думу муниципального образования «Нукутский район» для сведения.