|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«НУКУТСКИЙ РАЙОН»** |
|  |
|  |

**АКТ № 03-А**

**"04"февраля 2020 года п. Новонукутский**

**по результатам проверки по вопросу законного и результативного (экономного и эффективного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году муниципальному образованию «Нукутский район».**

**1. Основания для проведения контрольного мероприятия:** пункт 4 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ *«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»*; п.3 раздела 3 плана деятельности Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» на 2020 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 27.12.2019г.; распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район» от 14.01.2020 года № 03-П «О проведении контрольного мероприятия…».

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

федеральные законодательные и иные нормативные правовые акты, законодательные и иные нормативные правовые акты Иркутской области, нормативные правовые акты муниципального образования – «Нукутский район», приказы, распоряжения и методические указания, регламентирующие отношения по формированию, предоставлению, использования бюджетных средств на реализацию мероприятий проектов народных инициатив, учету расходов;

деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств на реализацию мероприятий проектов народных инициатив;

соглашения о предоставлении субсидий муниципальному образованию – «Нукутский район»», платежные документы, контракты, договоры, бухгалтерская отчетность, статистическая и иная отчетность, первичные учетные документы по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив.

**3. Объекты контрольного мероприятия:** Администрация муниципального образования «Нукутский район», (муниципальные бюджетные образовательные учреждения).

**4. Цели контрольного мероприятия:** проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

**5. Проверяемый период деятельности:** 2019 год.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 16.01.2020 г. по 04.02.2020 г.

**7.**Настоящий акт подготовлен на основании проведения контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий перечня народных инициатив за 2019 год» Администрации МО «Нукутский район».

В акт включены материалы, составленные по результатам проверок получателей бюджетных средств: МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ, МКДОУ Алтарикский детский сад «Колокольчик», МБДОУ Хадаханский детский сад «Солнышко», МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка», МБОУ Детский лагерь «Березка».

**8.**В результате контрольного мероприятия установлено **следующее:**

1. **Общие сведения за 2019 год**

В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, в соответствии с подпрограммой «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2015-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп утверждено «*Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год»*.

Данное Положение устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, распределение субсидий между муниципальными образованиями, а также порядок предоставления и расходования субсидий.

Основным условием предоставления и расходования субсидий является соответствие Мероприятий требованиям, утвержденным приложением № 3 к Постановлению Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, а именно:

- на проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, в том числе объектов водоснабжения и теплоснабжения, за исключением зданий администраций муниципальных образований Иркутской области и муниципального жилищного фонда;

-проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

- организация оснащения новым оборудованием, инвентарем, сценическими и национальными костюмами, спортивной формой, мебелью, оргтехникой, материалами, автотранспортом муниципальных учреждений социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт);

-благоустройство территорий (уличное освещение, установка малых архитектурных форм, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство контейнерных площадок, площадок для отдыха, площадок для выгула домашних животных, ограждений, мест захоронения, пешеходных дорожек и иное).

- приобретение новой специализированной техники для исполнения полномочий, установленных статьями 14,15,16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»;

- приобретение автотранспортных средств для организации транспортного обслуживания населения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- организация оснащения спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты муниципальной пожарной охраны;

- проведение работ по привязке к местности экономически эффективной проектной документации повторного использования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

-организация водоснабжения населения.

Министерством экономического развития Иркутской области бюджетные назначения по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив доведены до Администрации муниципального образования «Нукутский район» 25.02.2019г. в сумме 4351,8 тыс.руб. (уведомление от 25.02.2019 № 5789 по расчетам между бюджетами).

Между Администрацией муниципального образования «Нукутский район» и Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение от 28.03.2019г № 05-62-48/19, предметом которого является предоставление Министерством экономического развития в 2019 году из областного бюджета бюджету муниципального образования – «Нукутский район» субсидии в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству, как получателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов РФ: код главного распорядителя средств областного бюджета 831, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 7110172370, вид расходов 521 размере 4629,6 тыс.руб.в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив.

В соответствии с п.2.32. раздела 2 Соглашения размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету МО «Нукутский район» составил в 2019 году 94,0% от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня или 4351,8 тыс. руб., в свою очередь МО «Нукутский район» обеспечило долевое софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 277,8 тыс.руб.

В соответствии с п.7 *Положения о предоставлении и расходовании в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив*, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, процент софинансирования перечня из местного бюджета составил в 2019 году 6,4 % или 277,8тыс.рублей.

Всего на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 4629,6тыс.рублей.

Обязательным условием получения субсидии является наличие документов об итогах, проведенных в 2019 году сходов граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении об одобрении перечня.

В соответствии с п.8 подп.3 Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год, наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам проведенных в 2019 году сходов граждан, конференций граждан (собраний делегатов) или других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении либо документы об одобрении Мероприятий представительным органом муниципального образования для муниципальных образований, наделенных статусом муниципального района

В ходе поведения контрольного мероприятия установлено, что муниципальным образованием «Нукутский район» было проведено заседание Административного Совета «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив МО «Нукутский район» на 2019 год, о чем свидетельствует протокол заседания Административного Совета № 1 от 13 февраля 2019 года.

По итогам проведенного заседания был сформирован перечень проектов народных инициатив, утвержденный Решением Думы МО «Нукутский район» от 22 января 2019 г. № 6.

Приоритетными направлениями при выборе мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» в 2019 году стали следующие мероприятия:

1. Устройство противопажарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБДОУ Хадаханский детский сад, МКДОУ Харетский детский сад – 3480368,90 рублей;
2. Приобретение материалов (столбы, панели ограждения, крепления и т.д.) для устройства ограждения МБУ ДЛ «Березка»- 791337,44 рублей;
3. Устройство ограждения МБУ ДЛ «Березка»- 357868,66 рублей.

Итого: 4629575,0 рублей.

В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств в размере 91791,63 руб. в Перечень проектов народных инициатив МО «Нукутский район» на 2019 год решением Думы МО «Нукутский район» от 30 августа 2019 г. № 48 были внесены изменения, который был дополнен следующим мероприятием: приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ОШШ в размере 91791,63 руб.

Статьей 65 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что финансирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Согласно ч.1 ст.86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления и подлежат отражению в реестре расходных обязательств (ст.87 Бюджетного кодекса РФ).

Постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 70 от 22.02.2019 *«О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и утверждении порядка организации работы по их реализации»* установлены расходные обязательства по реализации проектов народных инициатив в 2019 году. Вышеуказанным Постановлением установлен объем и источники финансирования мероприятий, ответственные и непосредственные исполнители мероприятий.

Необходимо отметить, что Постановление Администрации МО «Нукутский район» № 70 от 22.02.2019 *«О принятии расходных обязательств по реализации проектов народных инициатив и утверждении порядка организации работы по их реализации»,* являющееся муниципальным правовым актом, в соответствии ч.3 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ *«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,* ст.55 Устава МО «Нукутский район»  **опубликовано (обнародовано)** на официальном сайте Администрации МО «Нукутский район» и в средствах массовой информации – газете «Официальный курьер».

Принятые расходные обязательства включены в реестр расходных обязательств МО «Нукутский район» в соответствии с решением Думы МО «Нукутский район» от 22 февраля 2019 г. № 6 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Нукутский район» на 2019 год.

Муниципальные общеобразовательные и дошкольные учреждения находятся в ведомственном подчинении Управления образования администрации муниципального образования Нукутский район.

**Перечень проектов народных инициатив на 2019 год**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | В первоначальной редакции (в соответствии с постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 6 от 22.02.2019 г.) | | | | В окончательной редакции (в соответствии с постановлением Администрации МО «Нукутский район» № 48 от 30.08.2019) | | | | |
| Объем финанси-рования - всего, руб. | | в том числе: | | Объем финанси-рования - всего, руб. | | в том числе: | | |
| из областно-го бюджета | из местно-го бюджета | из областно-го бюджета | | из местно-го бюджета |
| 1. | Устройство противопожарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Большебаяновская ОШШ, МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ, МКДОУ Алтарикский детский сад, МБДОУ Хадаханский детский сад, МКДОУ Харетский детский сад. | 3480368,90 | | 3271546,39 | 208822,51 | 3388577,27 | | 3185262,27 | | 203315,00 |
| 2. | Приобретение материалов (столбы, панели ограждения, крепления и т.д.) для устройства ограждения МБУ ДЛ «Березка» | 791337,44 | | 743857,11 | 47480,33 | 791337,44 | | 743857,11 | | 47480,33 |
| 3. | Устройство ограждения МБУ ДЛ «Березка» | 357868,66 | | 336396,50 | 21472,16 | 357868,66 | | 336396,50 | | 21472,16 |
| 4. | Приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ОШШ | - | | - | - | 91791,63 | | | 86284,12 | 5507,51 |
| 5. | **Итого:** |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| **4629575,00** | | **4351800,0** | **277775,00** | **4629575,0** | | **4351800,0** | | **277775,0** |

В реестре расходных обязательств МО «Нукутский район», ведение которого обязательно в силу статьи 87 Бюджетного кодекса РФ, в качестве основания возникновения расходных обязательств, принятых в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на общую сумму 4629,6 тыс.руб., сделана ссылка на принятый нормативный правовой акт – постановление Администрации МО «Нукутский район» № 70 от 22.02.2019г., в результате которого возникли расходные обязательства.

В соответствии с п.3.2. раздела 3 Соглашения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год одним из условий предоставления субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является реализация мероприятий в отношении имущества (земельных участков), находящегося в муниципальной собственности или пользовании муниципального образования.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что имущество, предназначенное для реализации мероприятий проектов народных инициатив, находится в муниципальной собственности и отражено в реестре муниципального имущества МО «Нукутский район».

В доходной части местного бюджета на 2019 год поступления субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4629,6 тыс.руб.отражены по коду бюджетной классификации 00020229999050000150 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов».

В расходной части бюджета МО «Нукутский район» на 2019 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Перечня отражены в сумме 4629,6 тыс.руб. (с учетом софинансирования из местного бюджета в размере 277,8 тыс.руб.) с направлением бюджетных ассигнований на реализацию полномочий, установленных пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в том числе по КФСР 0701 (Дошкольное образование) в сумме 1492,8 тыс.руб., по КФСР 0702 (Общее образование) в сумме 1987,6 тыс.руб., по КФСР 0707 (Молодежная политика и оздоровление детей) в сумме 1149,2 тыс.руб.

Согласно отчету об исполнении местного бюджета за 2019 год бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, использованы в полном объеме.

В общем объеме расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2019 году все расходы предусмотрены по разделу 0700 «Образование» 100,0 % или 4629,6 тыс.рублей.

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета главным распорядителем средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив является Администрация МО «Нукутский район» на сумму 4629,6 тыс.руб. (100 % от общего объема средств). Показатели бюджетных росписей ГРБС соответствуют решению о бюджете.

1. **Проверка использования средств, анализ заключенных в 2019 году муниципальных контрактов и договоров**

Выделенные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив

средства областного бюджета и средства бюджета МО «Нукутский район» в сумме 4629,6 тыс.руб., направлены на реализацию муниципальной программы «Образование» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 31 октября 2018 года № 561.

При проверке фактического использования средств за 2019 год было установлено следующее: из 10 утвержденных мероприятий были исполнены 10 мероприятия перечня проектов народных инициатив (отчет МО «Нукутский район» об использовании субсидии из областного бюджета бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 1 января 2020 года), всего на общую сумму 4629,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 4351,8 тыс.руб., средств местного бюджета на сумму 277,8 тыс.рублей.

Средства софинансирования из местного бюджета в сумме 277,8 тыс.руб. в 2019 году были направлены для выполнения следующих мероприятий:

- устройство противопожарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ, МКДОУ Алтарикский детский сад, МБДОУ Хадаханский детский сад, МКДОУ Харетский детский сад – 203,3 тыс. рублей;

- приобретение материалов (столбы, панели ограждения, крепления и т.д.) для устройств ограждения МБУ ДЛ «Березка» – 47,5тыс. руб.;

-Устройство ограждения МБУ ДЛ «Березка» - 21,5 тыс. руб.;

- приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ – 5,5 тыс. руб.

**Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий перечня народных инициатив**

**Таблица 2(тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование получателя бюджетных средств/ наименование мероприятия | РзПР | Начальная цена контракта (договора) | Конечная цена контракта (договора) | | | Экономия, достигну-тая в результате проведения конкурс-ных процедур | Взыскано пени за нарушение условий контрактов (договоров) |
| 1 | Устройство противопожарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ, МБОУ Закулейская СОШ, МКОУ Большебаяновская ООШ, МБОУВерхне-Куйтинская ООШ. | 0702 | 1987,6 | 1895,8 | | | 91,8 | - |
|  | **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** |  | **1987,6** | **1895,8** | | | **91,8** | **-** |
| 2 | Дошкольное образование (устройство противопожарного водоснабжения в МКДОУ Алтарикский детский сад, МБДОУ Хадаханский детский сад, МКДОУ Харетский детский сад) | 0701 | 1492,8 | 1492,8 | | | - | - |
|  | **Итого по подразделу 0701 «Дошкольное образование»** |  | **1492,8** | **1492,8** | | | **-** | **-** |
| 3 | Приобретение материалов (столбы, панели ограждения, крепления и т.д.) для устройства ограждения МБУ ДЛ «Березка», устройство ограждения МБУ ДЛ «Березка» | 0707 | 1149,2 | 1149,2 | | | - | - |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | **Итого по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей »** |  | **1149,2** | **1149,2** | | | **-** | **-** |
| 4. | Приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ОШШ |  | - | 91,8 | | | - | -  **-** |
|  | **Итого по подразделу 0702 «Общее образование»** |  | - | **91,8** | | | - |  |
| **4** | **Всего:** |  | **4629,6** | | **4629,6** |  | | **-** |
| Как видно из таблицы 2 средства сложившейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур в общей сумме 91,8 тыс.руб. были направлены на дополнительное мероприятие «Приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ОШШ».  Получателями целевых средств в 2019 году стали 8 учреждений: 1) МБОУ Алтарикская СОШ, 2) МБОУ Закулейская СОШ , 3) МКОУБольшебаяновская ОШШ, 4) МБОУ Верхне-Куйтинская ОШШ, 5) МКДОУ Алтарикский детский сад, 6) МБОУ Хадаханский детский сад, 7) МКДОУ Харетский детский сад, 8) МБУ ДЛ «Березка» с которыми были заключены контракты и договоры на общую сумму 4629,6 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета в размере 4351,8 тыс.руб., за счет средств районного бюджета на условиях софинансирования в размере 277,8 тыс.руб.  В ходе проведения контрольного мероприятия были проверены муниципальные контракты за 2019 год, планы графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание для нужд заказчиков на 2019 год, планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, документации по осуществлению процедур закупок, информация, размещенная в единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru, установлено что закупки товаров, работ и услуг осуществляются согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  При осуществлении анализа размещения информации по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на сайте zakupki.gov.ru нарушений не установлено.  Муниципальными общеобразовательными и дошкольными учреждениями при осуществлении закупок использовались конкурентные способы определения поставщиков путем проведения аукционов в электронной форме, а также осуществляются закупки у единственного поставщика.  Руководствуясь частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ образовательными учреждениями сформированы и утверждены планы-графики размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2019 год. Всего было запланировано закупок в рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив в размере 4629,6 тыс.руб., в том числе:  - путем проведения аукциона (статья 59 Закона № 11-ФЗ) – 4179,9 тыс.руб.;  - у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) статья 93 Закона № 44-ФЗ)- 450,0 тыс.руб., из них по дошкольным учреждениям- 3, по общеобразовательным учреждениям-5, по другим учреждениям-2.  Объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям Учреждений. Расходы на закупки соответствуют целям закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ.  При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара нарушений не установлено. Все операции по приобретению товаров отражены на соответствующих счетах учета, в соответствии с первичными документами (счета-фактуры, товарные накладные) в учетных регистрах. Все приобретенные товары числятся на балансе муниципальных образовательных учреждений.  Для реализации мероприятий проектов народных инициатив были заключены следующие муниципальные контракты и договоры:   1. Муниципальный контракт № 1/19 от 11.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ, заключен с ООО «Агротехстрой», цена контракта составила 480929,32 руб.; 2. Муниципальный контракт № 1/19 от 11.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МБОУ Закулейская СОШ, заключен с ООО «Агротехстрой», цена контракта составила 482603,86 руб.; 3. Муниципальный контракт № 02/2019 от 08.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МКОУ Большебаяновская ООШ, заключен с ООО «МегаТЭК», цена контракта составила 455241,23 руб. 4. Муниципальный контракт № 1/19 от 09.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ, заключен с ООО «Агротехстрой» цена контракта составила 477041,03 руб.; 5. Муниципальный контракт № 1 от 24.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МКДОУ Алтарикский детский сад, заключен с ООО «Агротехстрой», цена контракта 493324,42 руб.; 6. Муниципальный контракт № 3/19 от 29.07.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МБДОУ Хадаханский детский сад, заключен с ООО «МегаТЭК», цена контракта 508209,13 руб.; 7. Муниципальный контракт № 1/19 от 01.08.2019 г. на устройство противопожарного водоснабжения в МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка», заключен с ООО «Агротехстрой», цена контракта 491228,28 руб.; 8. Муниципальный контракт № 2 от 13 августа 2019 г. на приобретение материалов для ограждения МБУ ДЛ «Березка» (столбы, панели ограждения, крепление и т.д.), заключен с ИП Поздняков Виктор Дмитриевич, цена контракта составила 791337,44 руб. 9. Договор на выполнение подрядных работ по устройству ограждения в МБУ ДЛ «Березка» № 02/09-19 от 02.09.2019 г., заключении с ИП Овчинников Н.А. в размере 357868,66 руб.; 10. Контракт № 11-001 от 01.11.2019 г. на приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ, заключен с ООО «Форвард» на 91791,63 руб.   В ходе проведения проверки установлено, что работы по устройству противопожарного водоснабжения в образовательных учреждениях, по приобретению материалов для ограждения МБУ ДЛ «Березка», по выполнению подрядных работ по устройству ограждения в МБУ ДЛ «Березка», по приобретению мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ выполнены в сроки установленные контрактами.  Оплата за выполненные работы по устройству противопожарного водоснабжения в МБОУ Алтарикская СОШ произведена 02.08.2019 в общей сумме 480929,32 руб. на основании счета на оплату № 88 от 25.07.2019 года; в МБОУ Закулейская СОШ произведена 06.08.2019 г. в общей сумме 482603,86 руб. на основании счета на оплату № 89 от 25 июля 2019 года; в МКОУ Большебаяновская ООШ произведена 05.08.2019 г. в общей сумме 455241,23 руб. на основании счета на оплату № 87 от 30.07.2019 г.; в МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ произведена 02.08.2019 г. в общей сумме 477041,03 руб. на основании счета ва оплату № 91 от 29 июля 2019 г.- оплата произведена по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»; в МКДОУ Алтарикский детский сад произведена 07.08.2019 г. в общей сумме 493324,42 руб.на основании счета на оплату № 90 от 02.08.2019 г.; в МБДОУ Хадаханский детский сад «Солнышко» произведена 15.08.2019 г. в общей сумме 508209,13 руб. на основании счета на оплату № 94 от 12.08.2019 г.; в МКДОУ Харетский детский сад «Ромашка» произведена 13.08.2019 г. в общей сумме 491228,28 руб. на основании счета на оплату № 100 от 08.08.2019 г.- оплата произведена по подразделу 0701 «Дополнительное образование детей», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».  Оплата за выполненные работы по приобретению материалов для ограждения (столбы, панели ограждения, крепление и т.д.) в МБУ ДЛ «Березка» произведена 11.09.2019 г. в общей сумме 791337,44 руб. на основании счета на оплату № 11 от 26.08.2019 г., оплата произведена по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».  Оплата за выполненные работы по устройству ограждения МБУ ДЛ «Березка» производилась по факту выполнения работ на основании выставленных счетов: счет № 1 от 07.09.2019 г.- оплата 13.09.2019 г. в размере 107306,57 руб.; счет № 2 от 23.09.2019 г.- оплата 27.09.2019 г. в размере 250381,99 руб.; счет № 3 от 23.09.2019 г.- оплата 10.10.2019 г. в размере 180,10 руб., итого оплачено на общую сумму 357868,66 руб. Оплата произведена по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» в полном объеме.  Оплата за приобретение мебели для МБОУ Верхне-Куйтинская ООШ в размере 91791,63 руб. произведена 15.11.2019 г. на основании счета на оплату № 451 от 01.11.2019 г., оплата произведена по подразделу 0702 «Общее образование», КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».  Сроки оплаты по всем заключенным контрактам соблюдены.  При проверке правильности отнесения фактических затрат на разделы, подразделы, целевые статьи, виды и коды операций сектора государственного управления (КОСГУ) в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г № 65-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» нарушений не установлено.      **Выводы и рекомендации:**  В рамках настоящего контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией МО «Нукутский район» проведена проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования средств областного и местного бюджетов, предусмотренных в 2019 году на реализацию мероприятий проекта народных инициатив в МО «Нукутский район» с объемом проверенных средств в сумме 4629,6 тыс.рублей и установлено следующее:  В целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, Постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп утверждено Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год.  Сумма субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии с приложением 2 к вышеуказанному Положению, установлена МО «Нукутский район» в размере 4629,6 тыс.руб.  Денежные средства на мероприятия перечня проектов народных инициатив распределены: на устройство противопожарного водоснабжения для 4 общеобразовательных учреждений и 3 дошкольных учреждений в сумме 3388,6 тыс.руб., на приобретение материалов для устройства ограждения, устройство ограждения в МБУ ДЛ «Березка» в сумме 1149,2 тыс.руб., на приобретение мебели для общеобразовательного учреждения в сумме 91,8 тыс.руб., всего 4629,6 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета - 4351,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 277,8 тыс.руб.  Министерством экономического развития Иркутской области заключено Соглашение с Администрацией МО «Нукутский район» о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год на сумму 4351,8 тыс.руб., что составляет 94,0% от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня. Муниципальное образование «Нукутский район» обеспечило долевое софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 277,8 тыс.руб. или 6,4% от общего объема финансирования Перечня.  Выделенные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив средств областного бюджета и средства бюджета МО «Нукутский район» в сумме 4629,6 тыс.руб. направлены на реализацию муниципальной программы «Образование» на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации МО «Нукутский район» от 31.10.2018 г. № 561, подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование».  Принятые расходные обязательства включены в реестр расходных обязательств МО «Нукутский район».  Закупки товаров, работ и услуг осуществляются согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  При осуществлении анализа размещения информации по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на сайте zakupki.gov.ru нарушений не установлено.  Объекты закупок соответствуют функциям и полномочиям Учреждений. Расходы на закупки соответствуют целям, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального закона № 44-ФЗ.  При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара нарушений не установлено.  Утвержденные в бюджете МО «Нукутский район» бюджетные ассигнования в 2019 году на реализацию перечня проектов народных инициатив исполнены в полном объеме и составляют 4629,6 тыс.руб., из них 4351,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 277,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, что подтверждается отчетом об использовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 31 декабря 2019 года, доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидий составляет 100,0% или мероприятия выполнены в полном объеме.  По мнению Контрольно-счетной комиссии МО «Нукутский район», средства проекта «Народные инициативы» использованы эффективно и результативно.    Председатель Контрольно-счетной комиссии  МО «Нукутский район» М.А.Николаева | | | | | | | | |