**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 декабря 2015 года № 442 п. Новонукутский

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в муниципальном образовании «Нукутский район на 2016-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь ст. 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2016-2030 годы (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным вопросам М.П. Хойлову.

 Мэр С.Г. Гомбоев

Приложение №1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 23.12.2015 г. № 442

**ПЛАН**

мероприятий(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг

в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2016-2030 годы

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, является частью государственной политики в области социальной защиты.

Реализация «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в муниципальном образовании «Нукутский район» на 2016-2030 годы (далее – «дорожная карта») направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта, потребительского рынка, социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании «Нукутский район», преодоление социальной разобщенности в обществе.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности муниципальных объектов транспортной и социальной инфраструктуры: учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, социальной защиты населения.

Вновь вводимые в эксплуатацию или прошедшие реконструкцию, модернизацию или капитальный ремонт после 1 июля 2016 года объекты социальной инфраструктуры должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.

В отношении существующих объектов социальной инфраструктуры, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, если это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

«Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, социальной защиты населения;

2) повышение уровня доступности муниципальных объектов и услуг транспортной инфраструктуры;

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

Реализация «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета муниципального образования «Нукутский район».

Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Нукутский район», обусловлены следующими обстоятельствами. Доля инвалидов среди населения муниципального образования «Нукутский район», в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается. В общей численности населения муниципального образования «Нукутский район», (15 727 чел.) удельный вес инвалидов в 2015 году составил 10,4% (1641 человек), из них: инвалидов старше 18 лет – 1552 человека, инвалидов до 18 лет – 89 человек.

В настоящее время в муниципальном образовании «Нукутский район», автомобильный транспорт общего пользования слабо приспособлен или совсем не приспособлен для инвалидов и других МГН. В муниципальном образовании «Нукутский район» действуют более 84 муниципальных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности: образования, культуры, физкультуры и спорта, потребительского рынка, социальной защиты.

С 2015 года разрабатывается программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2015-2030 годы» в рамках реализации мероприятий программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2015-2030 годы», будет проводится работа по решению проблем инвалидов и других МГН в рамках обеспечения доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности:

- адаптируются муниципальные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН путем строительства, реконструкции и увеличения стоимости основных средств;

- приобретается специализированное оборудование и реабилитационная техника;

- создаются условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможность получения услуг инвалидами и другими МГН в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе за счет расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Нукутский район», в первую очередь, необходимо определить приоритеты, последовательность действий и объем необходимых финансовых ресурсов.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН требует комплексного подхода, включающего реализацию муниципальной программы муниципального образования «Нукутский район» и исполнение мероприятий «дорожной карты». Для достижения запланированных в «дорожной карте» значений показателей доступности для инвалидов и других МГН муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктур необходима консолидация усилий структурных подразделенийАдминистрации муниципального образования «Нукутский район» (далее – Администрация МО «Нукутский район»).

2. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

«Дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг в муниципальном образовании «Нукутский район», на 2016-2030 годы принята в целях:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, социальной защиты населения;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности муниципальных объектов и услуг для инвалидов и других МГН – доля доступных муниципальных объектов в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры, социальной защиты населения к 2030 году составит около 54%. Создание для инвалидов равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности будет способствовать повышению уровня здоровья, качества и продолжительности жизни этой категории граждан;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе за счет возможности участия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества, в том числе в культурных и спортивных мероприятиях;

3) снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции инвалидов и других МГН.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ.

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

4.1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности по годам (%) | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие показатели: |
| 1.1. | Доля вновь введенных в эксплуатацию или прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию после с 01 июля 2016 года объектов социальной инфраструктуры, полностью соответствующих требованиям доступности | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | Органы Администрация МО «Нукутский район»). соответствующих сферах деятельности |
| 1.2. | Доля действующих муниципальных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других МГН, в том числе за счет предоставления в дистанционном режиме, по месту жительства инвалида (от общего количества объектов) | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 2. | Показатели в сфере образования: |
| 2.1. | Доля действующих объектов образования, на которых созданы условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов образования) | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | Управление образования администрации МО «Нукутский район»). |
| 2.2. | Доля объектов образования, на которых обеспечиваются предоставление услуг в дистанционном режиме, предоставление услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 2.3. | Доля объектов образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности объектов образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.4. | Доля объектов образования, на которых обеспечиваются условия для самостоятельного передвижения инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием кресла-коляски | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2.5. | Доля объектов образования, на которых размещено оборудование, необходимое для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| 2.6. | Доля инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| 2.7 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3. | Показатели в сфере культуры: |
| 3.1. | Доля объектов культуры, на которых созданы условия доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов культуры) | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | Отдел культуры Администрации МО «Нукутский район»). |
| 3.2. | Доля объектов культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению (от общего количества объектов культуры) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3. | Доля объектов культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов по слуху (от общего количества объектов культуры) | 0 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 3.4. | Доля объектов культуры, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (от общего количества объектов культуры) | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 3.5. | Доля документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,49 | 0,64 |
| 4. | Показатели в сфере физической культуры и спорта: |
| 4.1. | Доля объектов физической культуры и спорта, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов (от общего количества объектов физической культуры и спорта, на которых предоставляются услуги населению) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район». |
| 4.2 | Доля объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам по зрению обеспечиваются условия беспрепятственного доступа к объекту и услугам | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район». |
| 4.3. | Доля объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам по слуху обеспечиваются условия беспрепятственного доступа к объекту и услугам | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Доля объектов физической культуры и спорта, на которых инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа к объекту и услугам | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов. | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 5. | Показатели в сфере транспорта: |
| 5.1. | Доля транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров). | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» |
| 5.2. | Доля элементов системы дорожного движения (светофоров), оснащенных специальными звуковыми сигналами для инвалидов по зрению от общего количества светофоров | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3. | Доля инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации (световое табло) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» |
| 6. | Показатели в сфере потребительского рынка: |
| 6.1. | Доля доступных основных структурно – функциональных зон для инвалидов и других МГН от общего количества основных структурно – функциональных зон объекта потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление экономического развития и труда Администрации МО «Нукутский район». |
| 7. | Показатели в сфере социальной защиты населения: |
| 7.1. | Доля доступных основных структурно – функциональных зон для инвалидов и других МГН от общего количества основных структурно – функциональных зон объекта социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения Нукутского района |

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

 ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |
| 1.1 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 1.1.1. | Приведение подъездных путей, прилегающей территории объектов в соответствии с требованиями по обеспечению их доступности инвалидам и другим МГН | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Управление образования администрации МО «Нукутский район»). | 2016-2030годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году   |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, реконструкции объектов |
| 1.1.3. | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. |
| 1.1.4. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. |
| 1.1.5. | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перилл, поручней, штанг и др. |
| 1.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1.2.1. | Приобретение специализированного оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения возможности доступа к объекту и обучения инвалидов по зрению (надписи, знаки, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля) | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Управление образования администрации МО «Нукутский район» | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме  |
| 1.2.2. | Приобретение ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.3. | Приобретение специализированного оборудования и носителей информации, позволяющих оказывать образовательные услуги в доступной форме инвалидам по слуху |
| 2. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |
| 2.1. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 2.1.1. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки, адаптация крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях следования) | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел культуры Администрации МО «Нукутский район» | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году   |
| 2.1.2. | Оборудование входов в здание (входная площадка, расширение дверных проемов, тамбур) |
| 2.1.3. | Оборудование путей движения внутри здания (приобретение и установка съемных кресел, автоматической системы открывания дверей, приобретение и установка поручней, противоскользящих систем)  |
| 2.1.4. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка поручней и крючков для костылей в санитарно-гигиенических комнатах) |
| 2.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 2.2.1. | Приобретение и установка информационных терминалов (бегущая строка для слабослышащих, акустическое оповещение для слабовидящих) | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел культуры Администрации МО «Нукутский район» | 2016-2030годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме  |
| 2.2.2. | Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля  |
| 2.2.3. | Приобретение ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 2.2.4. | Приобретение специализированной мебели для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 2.2.5 | Приобретение, флеш-карт для записи книг для незрячих пользователей, тифлофлэшплейеров, луп для чтения, тактильных табличек, компьютерного оборудования для инвалидов по зрению с программой «Джос» |
| 2.2.6. | Установка систем вызова помощника  |
| 3. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта |
| 3.1. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 3.1.1. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, автостоянки и парковки для инвалидов, устранение уклонов и перепадов высот на путях следования) | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» | 2016-2030годы | Увеличение количества объектов, доступных для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидам всех категорий |
| 3.1.2. | Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта, реконструкции объектов |
| 3.1.3. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. |
| 3.1.4. | Адаптация зоны целевого назначения объектов: оборудование путей движения внутри здания (приобретение автоматической системы открывания дверей, установка поручней, противоскользящих систем и др.) |
| 3.1.5. | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. |
| 3.1.6. | Проведение обучающих семинаров среди тренерско-преподавательского состава в сфере адаптивной физической культуры и спорта |
| 3.2.  | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.2.1. | Оснащение организаций спортивным оборудованием и инвентарем для достижения комфортного проведения тренировочных мероприятий | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации МО «Нукутский район» | 2016-2030 Годы | Увеличение численности инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом |
| 3.2.2. | Приобретение специализированного оборудования, носителей информации, необходимых для обеспечения возможности доступа к объекту слабослышащих и инвалидов по зрению |
| 3.2.3. | Приобретение ассистивных приспособлений и адаптивных средств для обеспечения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта |
| 4.1. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 4.2.1. | Приобретение специализированного транспорта для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» | 2016-2030 годы | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере транспортной инфраструктуры |
|  |  |
|  |  |  |
| 5. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка |
| 5.1. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 5.2.1. | Установка кнопок вызова персонала | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг |  | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 5.2.2. | Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом ограничений их жизнедеятельности |
| 6. | Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения |
| 6.1. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |
| 6.1.1. | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Управление социальной защиты населения Нукутского района | 2016-2030 годы | Повышение уровня доступности объекта |
| 6.2. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 6.2.1. | Установка кнопок вызова персонала | Постановление Администрации МО «Нукутский район» об утверждении муниципальной программы, в которых предусмотрены расходы на мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг | Управление социальной защиты населения Нукутского района | 2016-2030 годы | Достижение запланированных показателей доступности к 2030 году в полном объеме |
| 6.2.2. | Размещение информации для инвалидов об оказываемых услугах с учетом ограничений их жизнедеятельности |

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Отчеты об исполнении показателей «дорожной карты» в сфере социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры и спорта, потребительского рынка, транспортной инфраструктуры предоставляются соисполнителями в отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» ежегодно не позднее 15 января года, следующего за отчетным. Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район»готовит сводный отчет об исполнении показателей «дорожной карты» в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

Внесение изменений в «дорожную карту» производится ежегодно.