

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«НУКУТСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 февраля 2021 № 34 п. Новонукутский

Об утверждении Отчёта о ходе исполнения

Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «Нукутский район»

на 2018 – 2030 годы в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 15 января 2016 года № 9 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования «Нукутский район», руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район» на 2018 – 2030 годы в 2020 году (Приложение № 1).
2. Организационному отделу Администрации муниципального образования «Нукутский район» (Карпека О.П.) опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Нукутский район» - начальника управления экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» Н.А. Платонову.

Мэр С.Г. Гомбоев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

МО «Нукутский район»

от 01.02.2021 г. № 34

ОТЧЁТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НУКУТСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2030 ГОДЫ В 2020 ГОДУ

Таблица 1

Отчёт о ходе реализации в отчётном периоде Плана мероприятий по реализации

Стратегии социального-экономического развития муниципального образования «Нукутский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отчет о выполнении мероприятия | Примечание |
| **Стратегическая задача «Создание благоприятных условий для проживания населения»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Создание условий для полноценной организации дошкольного, общего и дополнительного образования»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках муниципальной программы «Образование» на 2019 – 2023 годы осуществлено строительство МБОУ Целинная СОШ на 154 места (в 2020 году освоено 103 251,2 тыс. рублей).  В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2020 году:   * приобретён дизельный генератор для МКОУ Русско-Мельхитуйская ООШ на сумму 229,0 тыс. рублей; * приобретено оборудование для медицинских кабинетов (плантографы, оториноскопы и пр.) для 10 школ и 3 детских садов на общую сумму 1 324,9 тыс. рублей; * проведены текущие ремонты МКДОУ Нукутский детский сад и МБДОУ Новонукутский детский сад №2 на общую сумму 1 629,2 тыс. рублей; * приобретены оборудование и мебель для детей для МКДОУ Первомайский детский сад на сумму 573,8 тыс. рублей.   По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2023 годы проведён ремонт инженерных сетей в МБОУ Харетская СОШ на сумму 1 465,7 тыс. рублей | - |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | - |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | - |
| Капитальные ремонты в образовательных организациях | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках муниципальной программы «Образование» на 2019 – 2023 годы проведены следующие мероприятия:   * капитальные ремонты в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в 5 начальных школах (Шалотская НОШ, Кирилловская НОШ, Наймодайская НОШ, МБОУ Закулейская СОШ и МКОУ Большебаяновская ООШ) на общую сумму 9 350,0 тыс. рублей; * капитальные ремонты спортзалов в 3 образовательных учреждениях (МКОУ Первомайская СОШ, МБОУ Нукутская СОШ и МБОУ Харетская СОШ) на общую сумму 7 838,3 тыс. рублей | - |
| Субсидия на приобретение вычислительной техники | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках муниципальной программы «Образование» на 2019 – 2023 годы приобретены средства обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных школ (МКОУ Зунгарская ООШ, МКОУ Большебаяновская ООШ) на общую сумму 907,5 тыс. рублей | - |
| Реализация муниципальных проектов | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках проекта «Учитель будущего» продолжена работа по реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных технологий, формирования и участия в профессиональных сообществах, программах обмена опытом и лучшими практиками. Так, в отчётном периоде проведено 28 муниципальных методических семинаров по обобщению и распространению передового опыта в 11 образовательных организациях с охватом участников - 310 человек.  В рамках реализации проекта «Современная школа» в 2020 году открыт Центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ Новонукутская СОШ. Для открытия центра «Точка роста» поступило оборудование стоимостью порядка 1,6 млн. рублей. Охват детей по основным и дополнительным общеобразовательным программам в центре «Точка роста» составляет 588 детей.  В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» внедряется целевая модель развития системы дополнительного образования посредством персонифицированного учёта и персонифицированного финансирования дополнительного образования.  В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе внедряется целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 1 действующий консультативный пункт при МКУ «Центр образования Нукутского района» и планируемых к созданию 3 консультационных центров: в 2021 году на базе МКОУ Хадаханский детский сад и МБОУ Алтарикская СОШ; в 2022 году - на базе МБОУ Новоленинская СОШ.  По проекту «Цифровая образовательная среда» все школы к концу 2024 года будут обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком. Также, проектом предусматривается поставка вычислительной техники (компьютеров). В 2020 году получена вычислительная техника (компьютеры) МКОУ Зунгарская ООШ и МКОУ Большебаяновская ООШ на общую сумму 907,5 тыс. рублей.  В целях создания условий для проведения системной, квалифицированной и комплексной профориентационной работы разработан проект «Молодые профессионалы». В рамках проекта реализуются такие мероприятия как муниципальный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkillsJuniors», конкурс проектов на основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел», Ярмарка вакансий, молодежный форум «Будущее за нами» | - |
| Субсидия на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках муниципальной программы «Образование» на 2019 – 2023 годы приобретены средства обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах) для МБОУ Алтарикская СОШ на сумму 992,8 тыс. рублей | - |
| **Тактическая задача «Создание условий для функционирования и развития муниципальной системы образования»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район»  МКУ «Центр образования Нукутского района» | В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2020 году частично обустроено ограждение МБУ ДЛ «Березка» на сумму 576,6 тыс. рублей.  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, летнее оздоровление детей на базе МБУ ДЛ «Березка» в отчётном периоде не проводилось | - |
| **Тактическая задача «Вовлечение жителей района в систематические занятия физической культурой и спортом»** | | | | | |
| Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В течение года, до введения масштабных ограничений на территории страны, наши спортсмены приняли участие в следующих соревнованиях:   * Рождественский турнир по волейболу в п. Залари (девушки – 1 место, юноши – 1 место); * Открытый турнир по волейболу «Весенняя Капель» в с. Залари (юноши – 1 место, девушки – 2 место); * VI Традиционный турнир по вольной борьбе памяти Хамаганова Н.В. в с. Обуса (1 чемпион - Илья Андреев, 2 призера - Хонгодоров Валерий, Шатханов Андрей); * Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди юношей в г. Иркутск (3 призера - Хабаев Николай, Шатханов Андрей, Шатханов Вячеслав); * Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди девушек в г. Иркутск (2 чемпионки - Муманова Галина, Изыкенова Анастасия, 3 призера - Молотова Алла, Рычкова Злата, Соколова Юлия); * Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек памяти Г.А. Королева в г. Междуреченск (1 чемпион - Шамбуев Данил и 1 призёр - Забеев Егор); * Открытое первенство Эхирит-Булагатского района по стрельбе из лука в п. Усть-Ордынский (1 чемпион - Иван Жуков); * Рождественский турнир по гиревому спорту в п. Залари (1 общекомандное место, 4 чемпиона – Башкуев Алексей, Марганов Виктор, Хубраков Сергей, Хогоев Влад, 4 призера – Зандеев Данил, Башкуев Сергей, Транчеев Евгений, Пушкарев Владимир); * Открытый турнир по гиревому спорту в с. Оёк (5 призеров - Пушкарев Владимир, Зандеев Даниил, Политов Дмитрий, Барташкин Юрий, Хогоев Влад); * Первенство Иркутской области по шашкам (1 место - Шаракшинова Полина, 2 место - Семенова Дарья, 3 место - Мадасов Андрей, Табанаков Артем; * Чемпионат Иркутской области по легкой атлетике в г. Усолье-Сибирское; * Кубок Федерации по легкой атлетике Иркутской области; * Областной кросс по легкой атлетик (1 призёр - Пантаев Владимир).   На территории Нукутского района были проведены следующие мероприятия:   * Кубок мэра по мини – футболу; * V открытый турнир по ломанию хребтовой кости «hээр шалган»; * Турнир по вольной борьбе им. Ф.П. Тапхасова; * Соревнования по мини-футболу среди депутатов дум и работников администраций; * Межрайонный турнир по волейболу памяти А.П. Хороших; * Военно-спортивные соревнования «Честь имею!» и «Всегда готов к труду и обороне!»; * День Флага РФ «Фестиваль ГТО»; * Шахматный турнир, посвященный 40-летию Игр 22-й Олимпиады 1980 «Олимпийский день»; * Муниципальный этап областной Декады инвалидов по дартсу.   МО «Нукутский район» в 2020 году, как и в предыдущие годы, стало бронзовым призёром 36 зимних сельских игр.  В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году на территории Нукутского района не проводились мероприятия областного уровня, такие как Сельские игры Иркутской области, Региональный этап Всероссийского фестиваля по национальным и неолимпийским видам спорта и Областной школьный спортивный праздник «Сур-Харбан» | - |
| Поддержка одаренных спортсменов | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году в рамках данного мероприятия была произведена выплата премии Гергенову Юлиану в размере 30,0 тыс. рублей | - |
| **Тактическая задача «Сохранение, пополнение и использование библиотечных фондов, развитие библиотечного дела и популяризация чтения»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных библиотек | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 31% (-14%). Число пользователей библиотек составляет 7 765 человек (+741), число посещений 36 138 человек (-39 379) | - |
| Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МЦБ | По программе «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» было приобретено литературы на сумму 156 тыс. руб. (ОБ – 129,9 тыс. руб.; ФБ – 16,0 тыс. руб.; МБ – 40,0 тыс. руб.). Библиотечный фонд на конец отчётного года составляет 173 069 экземпляров (-717 экз.). В 2020 году книжный фонд пополнился на 830 экземпляров | - |
| **Тактическая задача «Повышение качества культурного обслуживания населения района, расширение спектра оказываемых услуг, повышение их качества и социальной роли»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУК МДК | По итогам 2020 года произошло снижение основных показателей работы культурно-досуговых учреждений. Так, число культурно-массовых мероприятий составило 1 627 единиц (-1 119), в том числе для детей 711 (-442) и для молодёжи 513 (-591), число культурно-досуговых формирований - 137 (+3), число участников культурно-досуговых формирований - 1 576 человек (-11). В кружках и любительских объединениях занимаются 1 358 человек.  По результатам областного конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники», в номинации «Лучшее сельские учреждение культуры» в 2020 году победителем было признано МКУК «Новонукутский краеведческий музей». Учреждению присуждена денежная премия в размере 100 тыс. рублей, а также премии в размере 50 тыс. рублей была удостоена директор МКУ «КДЦ МО «Хадахан» Кривощекова Н.А.  В 2020 году учреждения культуры в связи с ограничениями, введёнными в связи с распространением новой коровирусной инфекции, были вынуждены переходить на новые формы работы, такие как онлайн-конкурсы и концерты, викторины, челленджи.  По проекту «Народные инициативы» на укрепление материально-технической базы и развитие учреждений культуры района было направлено 1 793,1 тыс. рублей. Полученные средства были направлены, в т.ч. на приобретение строительных материалов и проведение текущих ремонтов зданий сельских учреждений культуры, приобретение мебели и оргтехники, музыкального и проекционного оборудования, пошив сценических костюмов и сценической обуви.  В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы начато строительство Многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский. Общая стоимость строительства составит 190,2 млн. рублей | - |
| **Тактическая задача «Выявление и развитие творчески одаренных детей»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Центр развития культуры Нукутского района»  МБУ ДО ДШИ | Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 10% детей от 5 до 18 лет. Контингент учащихся Новонукутской детской школы искусств на 1 января 2021 года составляет 104 ребёнка, из них 50 детей обучаются на музыкальном отделении и 54 ребёнка - на художественном отделении. В новом 2020 - 2021 учебном году в 1 класс принято 26 детей, свидетельства об окончании школы получили 17 выпускников. Учащиеся школы принимают участие в выставках, конкурсах и концертах | - |
| **Тактическая задача «Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них»** | | | | | |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Одним из приоритетных направлений в сфере молодежной политики в районе является профилактика асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде.  В 2020 году продолжила свои функции антинаркотическая комиссия Нукутского района, которая координирует деятельность всех субъектов профилактики и борьбы с наркоманией и социально-негативными явлениями в Нукутском районе.  По итогам года проведено в общей сложности 30 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в которых приняли участие свыше 2 000 человек.  В течение года проводились отдельные практические занятия по ЗОЖ с детьми «группы риска», совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Нукутский район» (далее – КДНиЗП), отдела образования, социальной защиты, правоохранительных органов в форме игр на различные темы, целью которых было активизировать внимание детей и подростков на здоровом образе жизни и на факторах, отрицательно влияющих на здоровье человека, помочь сделать правильный выбор | - |
| **Тактическая задача «Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Нукутский район»** | | | | | |
| Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В июле – августе 2020 года Антинаркотической комиссией Администрации МО «Нукутский район» совместно с отделом полиции МО МВД «Заларинский» и главами муниципальных образований – сельских поселений организовано проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на территории всех 10 муниципальных образований – сельских поселений. Площадь выявленных очагов составила 2,1 га, площадь уничтоженной конопли – 2,1 га, способ уничтожения – механическим путем | - |
| **Тактическая задача «Создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы»** | | | | | |
| Улучшение жилищных условий молодым семьям | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика» на 2019 – 2023 годы 1 молодая семья получила социальную выплату на строительство и покупку жилья на сумму 504,0 тыс. рублей | - |
| **Тактическая задача «Снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом среди населения»** | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел по молодежной политике и спорту Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках данного мероприятия изготовлено и распространено среди населения 70 листовок, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции.  Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не позволила провести на территории Нукутского района спортивные мероприятия и акции по профилактике ВИЧ-инфекции | - |
| **Тактическая задача «Предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг отдельным категориям граждан»** | | | | | |
| Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году в рамках реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы оказана адресная материальная помощь 4-м гражданам на общую сумму 120,0 тыс. рублей: 1 участнику ВОВ и 3-м одиноко проживающим гражданам старше 65-ти лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | - |
| Выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или профессионального образования (медицинское) и поступвшим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году в рамках реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы произведена выплата подъёмного пособия молодому специалисту (медицинская сестра), поступившему на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» в размере 50,0 тыс. рублей | - |
| Выплата стипендиального обеспечения в период обучения в ординатуре и интернатуре | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году выплата стипендиального обеспечения не осуществлялась | - |
| **Тактическая задача «Создание условий для оздоровления и отдыха обучающихся»** | | | | | |
| Организация отдыха и оздоровления детей | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, летнее оздоровление детей на базе МБУ ДЛ «Березка» в отчётном периоде не осуществлялось | - |
| Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел образования Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в 2020 году частично обустроено ограждение МБУ ДЛ «Березка» на сумму 576,6 тыс. рублей | - |
| **Тактическая задача «Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста»** | | | | | |
| Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Сектор по вопросам семьи и детства и защите их прав Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году в рамках реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2023 годы проведено обучение технике скандинавской ходьбы в школе «Лёгкие шаги» с участием президента Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы». В обучении приняли участие 22 человека в возрасте от 35 до 70 лет, в т. ч. 7 пенсионеров | - |
| **Тактическая задача «Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МБУ «Газета «Свет Октября» | МБУ «Газета «Свет Октября» осуществляла свою деятельность в штатном режиме. Муниципальным учреждением в течение 2020 года издавались 2 газеты: «Свет Октября» и «Официальный курьер». Общий тираж составил 101 900 экземпляров. Информационные материалы, направленные в учреждение для доведения до сведения населения информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованы в полном объёме. Отмечается периодическое несвоевременное опубликование материалов, в связи с отсутствием свободной площади для её размещения | - |
| **Стратегическая задача «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Повышение качества и эффективности использования энергетических ресурсов и предоставляемых коммунальных услуг»** | | | | | |
| Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Мероприятие в 2020 году не реализовывалось | - |
| **Тактическая задача «Модернизация и развитие коммунального хозяйства социальной сферы»** | | | | | |
| Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» | По муниципальной программе «Коммунальная инфраструктура объектов социальной сферы» на 2019 – 2023 годы проведён ремонт инженерных сетей в МБОУ Харетская СОШ на сумму 1 465,7 тыс. рублей | - |
| **Тактическая задача «Повышение уровня защиты населения и территории Нукутского района от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | |
| Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Нукутский район» | По итогам года достигнуты следующие значения показателей:   1. Количество пострадавших при пожарах на территории Нукутского района за 2020 год составило 2 человека в расчете на 1 тыс. человек. На водных объектах за 2020 год пострадавших 0 в расчете на 1 тысячу человек; 2. Разработано 13 муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения Нукутского района, планируемый результат достигнут; 3. Проведено 4 технических проверок состояния систем связи и оповещения населения, планируемый результат достигнут; 4. Запланировано и проведено 3 тренировки, 2 обучения в УМЦ (обучено 4 человека) | - |
| Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Главный специалист по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Нукутский район» | - |
| **Тактическая задача «Устойчивое функционирование автомобильной дороги «Подъезд к д. Зунгар»** | | | | | |
| Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках мероприятия в 2020 году на всей протяжённости автомобильной дороги (0,608 км) проведены следующие работы:   1. Очистка дороги от снега средним автогрейдером; 2. Разравнивание грунта на обочинах автогрейдером; 3. Планировка автогрейдером гравийных обочин; 4. Планировка автогрейдером проезжей дороги; 5. Уборка различных предметов и мусора с автомобильной дороги | - |
| **Тактическая задача «Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду»** | | | | | |
| Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 4 квартале 2020 года между Администрацией МО «Нукутский район» и Индивидуальным предпринимателем Хилтуновой Л.В. заключен муниципальный контракт на изготовление буклетов, разъясняющих отдельные положения, связанные с обращением с твёрдыми коммунальными отходами в количестве 1 000 штук. Буклеты были переданы в сельские поселения и распространены среди населения | - |
| **Стратегическая задача «Развитие экономического потенциала»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»** | | | | | |
| Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы в 2020 году проведен конкурс на предоставление начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий (грантов) на создание собственного бизнеса. Прием заявок осуществлялся с 5 октября по 9 ноября. По итогам проведенного конкурса победителями признаны ООО «Люмиком» и ИП Мухамадеева А.Ф. Общая сумма гранта составила 185,0 тыс. рублей (100,0 и 85,0 тыс. рублей соответственно).  В течение 2020 года МКК «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Нукутский район» было выдано 5 микрозаймов на общую сумму 2,3 млн. рублей | - |
| **Тактическая задача «Создание условий для развития рынка потребительских товаров и услуг»** | | | | | |
| Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | На 1 января 2021 года количество объектов розничной торговли, числящихся в торговом реестре МО «Нукутский район», составило 111 единиц, число организаций и физических лиц, оказывающих бытовые услуги населению – 35 единиц.  В течение 2020 года организован и проведён семинар по вопросу защиты прав потребителей при участии представителей Управления Роспотребнадзора Иркутской области, а также 4 месячника качества и безопасности товаров и услуг.  В целях создания условий для обеспечения населения качественной продукцией, включая продукцию местных товаропроизводителей, организовано и проведено 5 ярмарок, на участие в ярмарках было подано свыше 30 заявок от индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции при проведении ярмарок соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы и правила, установленные действующим законодательством.  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией конкурсы среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 2020 году не проводились | - |
| Организация и проведение ярмарочных мероприятий | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | - |
| **Тактическая задача «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма»** | | | | | |
| Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году мероприятия не осуществлялись в связи недостаточностью средств местного бюджета | - |
| Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В отчётном периоде финансирование было предусмотрено на проведение районного конкурса по разработке эскизного проекта стелы Нукутского района в сумме 25,0 тыс. рублей. В связи с пандемией и введением режима самоизоляции граждан не достигнуто значение целевого показателя «Общее количество туристов, посетивших Нукутский район». Установка объектов туристской навигации не осуществлялась из-за недостаточности средств бюджета | - |
| **Тактическая задача «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | |
| Организация и проведение конкурсов по охране труда | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Управление экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Проведены районные конкурсы «Лучшая организация работы по охране труда в МО «Нукутский район» по итогам 2019 года», «Лучший специалист, ответственный по охране труда по итогам 2019 года». Подано 11 заявок, из них 7 от организаций и 4 от специалистов по охране труда.  Также организован районный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Подано 7 заявок от образовательных учреждений (всего 44 рисунка).  Районные конкурсы по охране труда профинансированы в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2019 – 2023 годы подпрограммы 4 «Охрана труда» в размере 10,0 тыс. рублей.  На областные конкурсы по охране труда «Лучшая организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда по итогам 2019 года», «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда по итогам 2019 года» от МО «Нукутский район» подано 3 заявки: Администрация МО «Нукутский район», МБОУ Новонукутская СОШ, СХАО «Приморский». В областном конкурсе в номинации «Лучший городской округ (муниципальный район») Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда по итогам 2019 года МО «Нукутский район» занял 2 место по 4 территориальной группе | - |
| **Тактическая задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района и сельских поселений»** | | | | | |
| Формирование резервного фонда | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Резервный фонд сформирован в установленном порядке. Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т. ч. финансовые ресурсы на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на основании Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации МО «Нукутский район», утверждённого постановления Администрации МО «Нукутский район» от 24.03.2008 года № 89 составил 0% | - |
| Обслуживание муниципального долга | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году Администрацией МО «Нукутский район» бюджетные кредиты не привлекались | - |
| Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» предоставлялись межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (сельским поселениям) Нукутского района в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год в сумме 83 588,5 тыс. рублей. Исполнение данного полномочия составило 82 676,1 тыс. рублей или 98,9 % от годового назначения, из них за счет средств областного бюджета в сумме 69 960,7 тыс. рублей (100,0 % от годового назначения), за счет средств местного бюджета в сумме 13 627,8 тыс. рублей (93,3 % от годового назначения) | - |
| **Тактическая задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В 2020 году строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения не осуществлялось | - |
| Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В рамках муниципальной программы «Сельское хозяйство» на 2019 – 2023 годы начато строительство Многофункционального учреждения культуры в п. Новонукутский. Общая стоимость строительства составит 190,2 млн. рублей | - |
| **Тактическая задача «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для продуктивной деятельности агропромышленного комплекса Нукутского района»** | | | | | |
| Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | В октябре 2020 года была проведена районная сельскохозяйственная ярмарка с одновременным проведением конкурса на выявление лучшего участника ярмарки и районный трудовой конкурс среди работников АПК. Так, победителями стали:   * среди школ: МБОУ Тангутская СОШ; * среди ЛПХ: Дамбинова Л.А.; * среди КФХ: ИП Глава КФХ Жербаков А.В.   Общий призовой фонд составил 30,0 тыс. рублей.  В ноябре 2020 года в торжественной обстановке состоялось чествование передовиков сельского хозяйства и празднование Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | - |
| Проведение районного трудового соревнования среди работников АПК по итогам года | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | - |
| Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» и «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» было отменено в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией | - |
| Проведение районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | Муниципальная программа | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Нукутский район» | - |

Таблица 2

Отчёт о достижении плановых значений показателей Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нукутский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | | | | Причины недостижения планового значения показателя |
| наименование показателя, единица измерения | значения показателя, ед. | | |
| плановое значение показателя | фактическое значение показателя | отклонение фактического значения от планового значения |
| **Стратегическая задача «Создание благоприятных условий для проживания населения»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Создание условий для полноценной организации дошкольного, общего и дополнительного образования»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 62,4 | 70,0 | 7,6 | Планируемый результат достигнут |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 17 лет, % | 99,5 | 88,0 | -11,5 | Недостижение планируемого показателя обусловлено тем, что в общую численность населения в возрасте от 7 до 17 лет учтены люди, фактически не проживающие на территории района |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Сохранение контингента обучающихся услугами дополнительного образования, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| Капитальные ремонты в образовательных организациях | Доля образовательных организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, % | 18,8 | 33,3 | -14,5 | Недостижение целевого показателя обусловлено физическим износом зданий и сооружений |
| Субсидия на приобретение вычислительной техники | Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение вычислительной техники, от общего количества образовательных организаций (школы), % | 53,3 | 15,4 | -37,9 | Недостижение показателя обусловлено несвоевременной корректировкой установленного значения |
| Реализация муниципальных проектов | Доля освоенных средств, выделенных на реализацию муниципальных проектов, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| Субсидия на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов | Доля образовательных организаций (школы), получивших субсидию на приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов, от общего количества образовательных организаций (школы), % | 13,0 | 6,7 | -6,3 | Недостижение показателя обусловлено несвоевременной корректировкой установленного значения |
| **Тактическая задача «Создание условий для функционирования и развития муниципальной системы образования»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности детского лагеря «Березка» | Сохранение количества детей, охваченных летним отдыхом в лагере «Березка», % | 100,0 | 0,0 | -100,0 | Планируемый результат не достигнут в связи отменой летнего отдыха детей, обусловленного угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| **Тактическая задача «Вовлечение жителей района в систематические занятия физической культурой и спортом»** | | | | | |
| Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, ед. | 27 | 9 | -18 | Целевой показатель не достигнут в связи с ограничением проведения физкультурно-спортивных мероприятий с марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (COVID-19) |
| Поддержка одаренных спортсменов | Количество спортсменов Нукутского района, занявших призовые места, на спортивных мероприятиях, проводимых на различных уровнях, чел. | 100 | 96 | -4 | Целевой показатель не достигнут в связи с ограничением проведения физкультурно-спортивных мероприятий с марта 2020 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией (COVID-19) |
| **Тактическая задача «Сохранение, пополнение и использование библиотечных фондов, развитие библиотечного дела и популяризация чтения»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных библиотек | Темпы роста посещений муниципальных библиотек, % | 10,0 | 0,0 | -10,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан |
| Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Библиотечный фонд, ед. | 14 810 | 32 995 | 18 185 | Рост показателя обусловлен приобретением большого количества экземпляров в связи с предоставлением субсидии на комплектование книжных фондов в 2020 году и обменно-резервного фонда областной библиотеки |
| **Тактическая задача «Повышение качества культурного обслуживания населения района, расширение спектра оказываемых услуг, повышение их качества и социальной роли»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных учреждений культуры | Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел. | 18,4 | 9,6 | -8,8 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и введением режима самоизоляции граждан |
| **Тактическая задача «Выявление и развитие творчески одаренных детей»** | | | | | |
| Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года по отношению к общему числу учащихся, % | 91,0 | 95,0 | 4,0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них»** | | | | | |
| Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи | Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Нукутского района, % | 35,0 | 35,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Снижение уровня преступности на территории муниципального образования «Нукутский район»** | | | | | |
| Проведение мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений | Количество проведенных мероприятий, рейдов, направленных на профилактику правонарушений и социально-негативных явлений, ед. | 30 | 30 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Создание механизма поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы»** | | | | | |
| Улучшение жилищных условий молодым семьям | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 2 | 1 | -1 | Планируемый результат не достигнут в связи с недостаточностью средств местного бюджета |
| **Тактическая задача «Снижение темпов распространения случаев заболеваний ВИЧ/СПИДом среди населения»** | | | | | |
| Проведение спортивных мероприятий, акций, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ - инфекции, ед. | 50 | 30 | -20 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение мероприятий |
| **Тактическая задача «Предоставление мер социальной поддержки и оказание социальных услуг отдельным категориям граждан»** | | | | | |
| Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | Количество лиц, получивших адресную материальную помощь, чел. | 4 | 4 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| Выплата подъемного пособия молодым специалистам, окончившим государственное образовательное учреждение высшего или профессионального образования (медицинское) и поступвшим на работу в ОГБУЗ «Нукутская РБ» и вновь прибывшим специалистам | Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения, чел. | 24,0 | 17,3 | -6,7 | Целевой показатель не достигнут в связи с нехваткой медицинских кадров. Молодые специалисты, привлечённые по программе «Земский доктор», отработав 5 лет по договору, уезжают в областной центр, а врачи, имеющие практический опыт не желают работать в сельской местности |
| **Тактическая задача «Создание условий для оздоровления и отдыха обучающихся»** | | | | | |
| Организация отдыха и оздоровления детей | Удельный вес детей из многодетных и малоимущих семей, охваченных отдыхом и оздоровлением от общей численности детей, подлежащих оздоровлению, % | 80,0 | 0,0 | -80,0 | Целевой показатель не достигнут в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 и запрета на проведение летнего оздоровления детей |
| Укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Детский лагерь «Берёзка» | Доля освоенных средств, выделенных на укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Берёзка», % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Повышение эффективности мер по улучшению положения и качества жизни граждан пожилого возраста»** | | | | | |
| Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для пенсионеров | Доля пенсионеров, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, от общего количества пенсионеров, % | 3,0 | 1,0 | -2,0 | Недостижение показателя связано с тем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 люди пенсионного возраста 65+ вынуждены были соблюдать режим самоизоляции |
| **Тактическая задача «Повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления»** | | | | | |
| Обеспечение деятельности МБУ «Газета «Свет Октября» | Удельный вес опубликованных информационных материалов от общего количества направленных на публикацию, % | 100,0 | 100,0 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| **Стратегическая задача «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Повышение качества и эффективности использования энергетических ресурсов и предоставляемых коммунальных услуг»** | | | | | |
| Утепление зданий социальной сферы (замена окон, дверей, утепление фасадов и т. д.) | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Модернизация и развитие коммунального хозяйства социальной сферы»** | | | | | |
| Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | Строительство, капитальный ремонт объектов теплоснабжения учреждений социальной сферы | 1 | 1 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Повышение уровня защиты населения и территории Нукутского района от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | |
| Обеспечение защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций | Разработка муниципальных правовых актов в области обеспечения безопасности населения, ед. | 6 | 13 | 7 | Планируемый результат достигнут |
| Модернизация и обслуживание системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Количество технических проверок состояния систем связи и оповещения, ед. | 4 | 4 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Устойчивое функционирование автомобильной дороги «Подъезд к д. Зунгар»** | | | | | |
| Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Зунгар | Доля проведенных мероприятий по систематическому уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода от общего количества запланированных мероприятий, % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду»** | | | | | |
| Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Охват населения информационными материалами, % | 10,0 | 6,4 | -3,6 | Недостижение целевого показателя объясняется тем, что не был своевременно проведён ценовой мониторинг на услуги по изготовлению печатной продукции |
| **Стратегическая задача «Развитие экономического потенциала»** | | | | | |
| **Тактическая задача «Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса»** | | | | | |
| Финансовая поддержка начинающих СМСП - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 218 | 192 | -26 | Распространение пандемии COVID-19 и последовавшие в связи с этим ограничения в деятельности предприятий оказали негативное влияние на состояние малого и среднего предпринимательства на территории Нукутского района. Отмечена отрицательная динамика статистики предприятий. Так, открылось 26 и закрылось 68 хозяйствующих субъектов |
| **Тактическая задача «Создание условий для развития рынка потребительских товаров и услуг»** | | | | | |
| Проведение конкурсов среди организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб. | 58,0 | 56,0 | -2,0 | В 2020 году сфера торговли оказалась одной из наиболее пострадавших из-за ограничений, связанных с пандемией. Введённые ограничения, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность, оказали влияние на потребительское поведение граждан и стали причиной недостижения установленного значения целевого показателя |
| Организация и проведение ярмарочных мероприятий | Общее количество ярмарочных мероприятий, ед. | 20 | 5 | -15 | Снижение количества ярмарочных мероприятий обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| **Тактическая задача «Содействие развитию внутреннего и въездного туризма»** | | | | | |
| Разработка фирменного стиля и изготовление сувенирной продукции | Общее количество туристов, посетивших Нукутский район, чел. | 1 861 | 201 | -1 660 | Планируемый результат не достигнут по причине действия ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| Изготовление и установка объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей | Количество установленных объектов туристской навигации, туристических достопримечательностей, ед. | 2 | 0 | -2 | Установка объектов туристской навигации не осуществлялась в связи с недостаточностью средств местного бюджета |
| **Тактическая задача «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | |
| Организация и проведение конкурсов по охране труда | Доля организаций-участников конкурсов по охране труда от общего количества организаций Нукутского района, % | 15,0 | 7,0 | -8,0 | Недостижение целевого показателя произошло вследствие недостаточной мотивированности участия в конкурсе хозяйствующих субъектов |
| **Тактическая задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района и сельских поселений»** | | | | | |
| Формирование резервного фонда | Уровень финансового обеспечения непредвиденных расходов, в т.ч. на ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, % | 0 | 0,0 | - | Планируемый результат достигнут |
| Обслуживание муниципального долга | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций), % | 0 | 0,0 | - | Планируемый результат достигнут |
| Предоставление сельским поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Доля РФФПП из бюджета МО «Нукутский район» в объеме собственных доходов (без учета субвенций), % | 7,5 | 7,0 | -0,5 | Недостижение целевого показателя обусловлено недостаточностью средств в районном бюджете |
| **Тактическая задача «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** | | | | | |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения | Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, кв. м. | 0 | 0 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| Строительство МФУК п. Новонукутский на 250 мест | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, ед. | 0 | 0 | 0 | Планируемый результат достигнут |
| **Тактическая задача «Обеспечение организационных, информационных и методических условий для продуктивной деятельности агропромышленного комплекса Нукутского района»** | | | | | |
| Проведение конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки | Доля участников конкурса на выявление лучшего участника районной сельскохозяйственной ярмарки, от общего количества сельхозтоваропроизводителей, % | 27,3 | 27,3 | 0,0 | Планируемый результат достигнут |
| Проведение районного трудового соревнования среди работников АПК по итогам года | Доля участников районного трудового соревнования среди работников АПК, от общего количества сельхозтоваропроизводителей, % | 44,8 | 45,3 | 0,5 | Планируемый результат достигнут |
| Проведение районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь» | Доля участников районного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший пахарь», от общего количества сельхозтоваропроизводителей, % | 8,4 | 0,0 | -8,4 | Недостижение целевого показателя обусловлено запретом на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
| Проведение районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» | Доля участников районного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», от общего количества сельхозтоваропроизводителей, % | 6,1 | 0,0 | -6,1 | Недостижение целевого показателя обусловлено запретом на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |